## Aanbestedingskalender
[7 empty] | Aanbestedingskalender 2025-Q3 en 2025-Q4 | Publicatiedatum: 21 juli 2025, versie 2.0
Wijziging per 21 juli 2025 De geel gemarkeerde projecten zijn komen te vervallen. In het tabblad "Grote Aanbestedingen" vindt u de aanbestedingen zoals gepubliceerd in het Masterplan.
In deze aanbestedingskalender vindt u aanbestedingen die ProRail de komende periode wil houden
Publicatie Q | Publicatiedatum | Soort | Marktsegment | Categorie Grootte x1.000 | Projectnummer | Projectnaam | Scope | Inkoop cluster | Start uitvoering | Eind uitvoering | Haalbaarheid | Koploper SEB
2025-Q3 |  | Diensten | Advisering | € 250 - € 500 | R-607800 | HSL-Zuid herstel 9 kunstwerken | HSL-Z 9 Kunstwerken AsBo / NoBo | Grote Strategische Projecten en Programma’s | 2025-Q4 | 2030-Q4 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Advisering | € 250 - € 500 | Z-246001 | Vernieuwen Hotbox | Uitvoeringsbegeleiding Vernieuwen Hotbox | Ontwikkeling & Programma’s | 2025-Q3 | 2031-Q1 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Advisering | € 250 - € 500 | L-005315 | Vervangen MBS Velsertunnel 2026 | Engineering Vervangen MBS Velsertunnel 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2025-Q4 | 2029-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Advisering | € 1.000 - € 5.000 | K-008132 | NEN3140 Zee Zevenaar | Engineering Inventarisatie NEN3140 | Projecten - Spoorinfra Gebied Zee-Zevenaar | 2025-Q4 | 2027-Q1 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Advisering | € 250 - € 500 | K-X00027 | Verlichting havenemplacementen | Engineering [Verlichting havenemplacementen] | Projecten - Spoorinfra Gebied Zee-Zevenaar | 2025-Q4 | 2026-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Advisering | € 1.000 - € 5.000 | Z-907095 | Delfzijl renoveren perronkap | Engineering renoveren perronkap | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Civiele betonbouw | € 1.000 - € 5.000 | R-522782 | NABO Programma + Onderdoorgang: Gemeente Voorst | Realisatie TA onderdoorgang te Voorst | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Civiele betonbouw | € 1.000 - € 5.000 | M-004783 | Vervangen dekvloer viaduct Grote Aa | Uitvoering viaduct Groote Aa | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Oost | 2025-Q4 | 2027-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Civiele betonbouw | € 1.000 - € 5.000 | Z-9ALMM1 | P76 & Jukkenperron - Almere Muziekwijk | Realisatie vervangen jukkenperron Almere Muziekwijk | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2026-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Civiele betonbouw | € 500 - € 1.000 | Z-9ASB01 | FH & Outillage - Amsterdam Bijlmer ArenA | Realisatie perron aanpassingen Amsterdam Bijlmer ArenA | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Civiele betonbouw | € 1.000 - € 5.000 | Z-9RTA01 | FH - Rotterdam Alexander | Realisatie Rotterdam Alexander | Projecten - Stations | 2025-Q4 | 2027-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Conservering | € 1.000 - € 5.000 | L-005555 | Conserveren & herstel KW Kattenburg 2026 | Realisatiecontract conserveren en staalherstel Kattenburg | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2025-Q4 | 2027-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Conservering | € 1.000 - € 5.000 | D-003223 | Civiele Techniek Kunstwerken Oost 2026-2028 | CTK Betonherstel 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2025-Q4 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Conservering | € 250 - € 500 | D-003263 | Wadden Kunstwerken conserv. 2025 - 2029 | Contractopname 18 kunstwerken Noord | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2025-Q4 | 2026-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Conservering | € 1.000 - € 5.000 | L-005466 | Herstellen kunstwerken emplacement Haarlem 2026 | Realisatie Conserveren kunstwerken Haarlem 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord-West | 2025-Q4 | 2027-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Facilities | € 1.000 - € 5.000 | R-537401 | Landelijk, Technische maatregelen | Ontwerp en Realisatie Technische maatregelen Suïcide-preventie lijst 3 | Ontwikkeling & Programma’s | 2025-Q4 | 2027-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Geluidwering | € 1.000 - € 5.000 | R-554300 | Geluidsschermen Cartesiusdriehoek, Utrecht | Geluidschermen Cartesiusdriehoek, Utrecht | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2025-Q4 | 2026-Q3 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Geluidwering | € 10.000 - € 20.000 | R-496700 | Heiloo, geluidscherm en raildempers plaatsen | Realisatie geluidscherm en raildempers | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord-West | 2025-Q4 | 2026-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Grondwerk/ -sanering | € 1.000 - € 5.000 | M-005041 | ZW Baanstabiliteit | Realisatie ZW Baanstabiliteit | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-West | 2025-Q4 | 2027-Q3 | Zeker | Ja
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 5.000 - € 10.000 | Z-220014 | Landelijk uitrol Beveiligingsrelais | Realisatie Landelijk uitrol Beveiligingsrelais | Ontwikkeling & Programma’s | 2025-Q4 | 2027-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | Z-246001 | Vernieuwen Hotbox | Realisatie Vernieuwen Hotbox | Ontwikkeling & Programma’s | 2025-Q4 | 2031-Q1 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 5.000 - € 10.000 | L-005113 | Vernieuwen seinen 2020-2022 | Realisatie vernieuwen seinen 2021-2022 diverse locaties randstad noord deel 2 | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2025-Q4 | 2028-Q3 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 500 - € 1.000 | L-005323 | Vervangen luchtbehandelinginstallaties | Vervangen van vier luchtbehandelingsinstallaties | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2025-Q4 | 2026-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Installaties | € 250 - € 500 | K-006650 | A15, EV vervangen LSM | Uitvoeringsbegeleiding vervangen LSM & Bev. Relais (25kV) | Projecten - Spoorinfra Gebied Zee-Zevenaar | 2025-Q4 | 2031-Q3 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 20.000 - € 50.000 | R-560300 | Feyenoord City | Realisatie Feyenoord City Gebiedsontwikkeling - Verplaatsen OS/RH | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Holland | 2026-Q1 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | M-004870 | Rm-Std veiligheidsvoorz tunnel Linne A73 | Uitvoering Tunnel de Linne | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Oost | 2025-Q4 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 500 - € 1.000 | M-004950 | Retourverzwaring Ehv-Br | Realisatie retourverzwaring Ehv-Br | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Oost | 2025-Q4 | 2028-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | M-004931 | CTK herstelwerkzaamheden divers ZW 2025 | Realisatie CTK: Hertstelwerkzaamheden Divers 2025 | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-West | 2025-Q4 | 2026-Q3 | Onzeker | Ja
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | M-005039 | SW ZW Retourverbetering 2024 | Realisatie Retourverzwaring ZW '26 | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-West | 2025-Q4 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | Z-907613 | Telecom NO - ICToS-01 | Realisatie Telecom NO ICToS-01 | Projecten - Stations | 2025-Q4 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 | Levering | Diensten | Onderhoud | € 250 - € 500 | D-002949 | Meerjarenplanning Beweegbare bruggen NO | Engineering - Nieuw Amsterdam Hoogeveensevaart - E-werk + W-werk | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2025-Q4 | 2026-Q3 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Onderhoud | € 250 - € 500 | D-002949 | Meerjarenplanning Beweegbare bruggen NO | Engineering - Coevorden Stadsgracht - E-werk + W-werk | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2025-Q4 | 2026-Q3 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Onderhoud | € 1.000 - € 5.000 | Z-907227 | Den Haag NOI conserveren overkapping | Realisatie < Conserveren overkapping/Overig> | Projecten - Stations | 2025-Q4 | 2027-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Onderhoud | € 1.000 - € 5.000 | Z-907555 | Telecom Zwijn- Dor- en Barendrecht | Realisatie Telecom Zwijn- Dor- en Barendrecht | Projecten - Stations | 2025-Q4 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 5.000 - € 10.000 | R-3AA006 | PHS AA Alkmaar | Realisatie Alkmaar Sporenlayout aanpassen | Grote Strategische Projecten en Programma’s | 2026-Q1 | 2028-Q3 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 10.000 - € 20.000 | R-3AE001 | PHS Amsterdam Centraal | Realisatie PHS Amsterdam Centraal | Grote Strategische Projecten en Programma’s | 2026-Q1 | 2030-Q2 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 1.000 - € 5.000 | L-005552 | BBV Utrecht-Culemborg 2026 | Realisatie BBV Vernieuwen spoorstaven, verwijderen asfalt | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2025-Q4 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 1.000 - € 5.000 | D-002990 | Operationeel Beheer WP Veluwe 2022 | Realisatie werk 2 Operationeel Beheer WP Veluwe 2022 | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2025-Q4 | 2026-Q4 | Zeker | Ja
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 1.000 - € 5.000 | D-003221 | Vervanging Trekputdeksels N&O | Realisatie vervangen trekputdeksels | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2025-Q4 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 1.000 - € 5.000 | L-005489 | Herstellen baanlichaam Hlm-Ovn 2025 | Realisatie Herstellen baanlichaam Hlm-Ovn | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord-West | 2025-Q4 | 2027-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 10.000 - € 20.000 | L-005546 | FW+BBV en CT Hoorn-Enkhuizen 2026 | Realisatie FW+BBV en CT Hoorn-Enkhuizen 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord-West | 2025-Q3 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 500 - € 1.000 | L-005633 | BBV Krommenie Vlietsend overwegvernieuwing 2026 | Realisatie BBV Krommenie Vlietsend overwegvernieuwing 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord-West | 2025-Q4 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 1.000 - € 5.000 | K-008723 | BBV IOO Restwerkzaamheden Zee-Zevenaar | Realisatie ZZ - BBV restwerkzaamheden IOO 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Zee-Zevenaar | 2025-Q4 | 2027-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 10.000 - € 20.000 | K-008401 | BBV Rotterdam - Moordrecht Aansluiting + FW | Realisatie BBV Rotterdam - Moordrecht Aansluiting 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Holland | 2025-Q4 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 20.000 - € 50.000 | K-009001 | Vervangen BVL-portalen ZHZ - DdR | Realisatie [ZHZ Ddr, BVL portalen vervanging Brabant] | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Holland | 2026-Q1 | 2029-Q1 | Zeker | Ja
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 5.000 - € 10.000 | R-554500 | Eindhoven-Düsseldorf | Realisatie spoorinfra Baanvak - intercity Eindhoven-Dusseldorf | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Oost | 2025-Q4 | 2030-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 20.000 - € 50.000 | R-496600 | Spoorzone Rijen | Realisatie Spoorzone Rijen | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-West | 2026-Q2 | 2030-Q3 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Spoorwegbouw | € 1.000 - € 5.000 | R-582800 | Roosendaal integraal | IB UO Roosendaal integraal | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-West | 2026-Q1 | 2028-Q4 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Utiliteitsbouw | € 1.000 - € 5.000 | R-485225 | PHS SAAL - Transfer A'dam Muiderpoort | Realisatie - Transfer Muiderpoort | Grote Strategische Projecten en Programma’s | 2026-Q1 | 2029-Q2 | Onzeker | Nee
2025-Q3 | Werken | Werken | Utiliteitsbouw | €10.000 - €20.000 | n.v.t. | Landelijk - Renovatie Inktpot en Tulpenburgh | Renovatie van de monumentale gebouwen Inktpot en Tulpenburgh in Utrecht | HFM | 2026-Q2 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Diensten | Advisering | € 250 - € 500 | R-594300 | Zettingen Schuilingervliet HSL | Engineering Variantenstudie LT | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Holland | 2026-Q1 | 2026-Q4 | Onzeker | Nee
2025-Q4 |  | Diensten | Advisering | € 500 - € 1.000 | R-470700 | Eindhoven StrijpS: bereikbaarheid perrons | Engineering VO en DO incl. Liften - Eindhoven Strijp-S | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Civiele betonbouw | € 10.000 - € 20.000 | R-585600 | Zuidrandtunnel Zevenbergen | Realisatie Zuidrandtunnel Zevenbergen | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-West | 2026-Q1 | 2029-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Civiele betonbouw | € 1.000 - € 5.000 | Z-907576 | LIRO Tranche 6A | Uitvoering Liro tranche 6A | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2028-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Civiele betonbouw | € 1.000 - € 5.000 | Z-907637 | LIRO Tranche 6B | Uitvoering Liro Tranche 6B | Projecten - Stations | 2025-Q4 | 2028-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Conservering | € 500 - € 1.000 | M-004948 | Schilderen Seinwezenobjecten 2026 ev | Realisatie Schilderen SW objecten 2026 e.v. | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-West | 2026-Q1 | 2028-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Diensten | Consultancy | 20000 | N.v.t. | Raamovereenkomst Implementatie consulting | Het uitvoeren van vastgestelde strategie, beleid of processen. | Advies | 2026-Q3 | 2034-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Grondwerk/ -sanering | € 500 - € 1.000 | L-005473 | BBV Muiderpoort-Diemen-Weesp 2025 | Realisatie steunberm Diemen | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2026-Q1 | 2027-Q2 | Onzeker | Nee
2025-Q4 |  | Diensten | ICT | € 500 - € 1.000 | N.v.t. | Learning Management Systeem | De levering van een platform voor online leer- en trainingsprogramma's. | HRM | 2026-Q1 | 2035-Q4 | Onzeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 5.000 - € 10.000 | K-007008 | rRZ, Vervangen OS PGO Den Haag | Realisatie Den Haag Oost | Ontwikkeling & Programma’s | 2026-Q1 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | R-522500 | LVO Landelijke uitrol Aftellers | Realisatie Aftellers Tranche 2 | Ontwikkeling & Programma’s | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 20.000 - € 50.000 | R-555001 | Programma TEV | Realisatie TEV Tranche 06 | Ontwikkeling & Programma’s | 2026-Q1 | 2028-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q4 | Diensten | Werken | Installaties | € 50.000 - € 200.000 | D-003122 | ERTMS Noordelijke lijnen | Realisatie ERTMS Noordelijke lijnen, baanbakken Sauwerd-Delfzijl en Leeuwarden-Groningen | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2026-Q3 | 2030-Q4 | Onzeker | Ja
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 10.000 - € 20.000 | D-003124 | PVT programma | Realisatie TB vervanging Geocode 205 Perceel B3 | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2026-Q1 | 2028-Q3 | Zeker | Ja
2025-Q4 | Werken | Werken | Installaties | € 50.000 - € 200.000 | R-560100 | Elektrificatie Almelo-Marienberg | Uitvoering Elektrificatie Almelo-Marienberg | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2026-Q2 | 2028-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 500 - € 1.000 | M-004946 | EV UPS 2026 | Realisatie verv. EV UPS 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Oost | 2026-Q1 | 2027-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 500 - € 1.000 | Z-907189 | Zonnepanelen Stations | Realisatie Lelystad Centrum, Houten, Utrecht Vaartsche Rijn, Weesp | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 500 - € 1.000 | Z-907189 | Zonnepanelen Stations | Realisatie Bloemendaal, Hoofddorp, Purmerend Weidevenne, Zaandijk Zaanse Schans | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | Z-907522 | Telecom Den Haag HS | Realisatie Telecom Den Haag HS | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | Z-907609 | Telecom NO - ICToS-02 | Realisatie Telecom NO ICToS-02 | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | Z-907611 | Telecom RZ - ICToS-09 | Realisatie Telecom RZ ICToS-09 | Projecten - Stations | 2026-Q2 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | Z-907612 | Telecom NO - ICToS-03 | Realisatie Telecom NO ICToS-03 | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Diensten | Onderhoud | € 250 - € 500 | D-002949 | Meerjarenplanning Beweegbare bruggen NO | Engineering - Zutphen IJssel - E-werk + W-werk | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2026-Q1 | 2027-Q1 | Onzeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Onderhoud | € 1.000 - € 5.000 | Z-907581 | Den Haag HS Reizigerstunnel | Realisatie wanden en plafonds HS | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 5.000 - € 10.000 | L-005469 | Vernieuwen wissels 1:39 Asd Bijlmer en Breukelen | Realisatie Vernieuwen wissels Asd Bijlmer & Breukelen | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2025-Q4 | 2028-Q1 | Onzeker | Ja
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 1.000 - € 5.000 | L-005561 | Diverse werkzaamheden OB gebied M 2026 | Realisatie Diverse werkzaamheden OB gebied M 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2026-Q1 | 2027-Q1 | Onzeker | Ja
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 5.000 - € 10.000 | D-003257 | BBV Noord 2026 incl. FW | Realisatie BBV Noord 2026 (Deel B) | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Ja
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 500 - € 1.000 | D-003264 | Wadden Kunstwerken betonwzh. 2025 - 2029 | Realisatie Wadden Kunstwerken betonwzh. 2025 - 2029 | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2025-Q4 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 50.000 - € 200.000 | R-548200 | Provincie Gelderland Regio Expres Achterhoek | Uitvoering RegioExpres | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2026-Q1 | 2029-Q2 | Onzeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 500 - € 1.000 | L-005310 | Rijdraadvernieuwing 2026 regio RN | Realisatie Rijdraadvernieuwing 2026 regio RN | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord-West | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 20.000 - € 50.000 | R-465700 | Havenspoorlijn, Waalhaven-Zuid herinrichting emplacement | Realisatie Waalhaven-Zuid herinrichting emplacement (UAV-Gc E&C) | Projecten - Spoorinfra Gebied Zee-Zevenaar | 2026-Q2 | 2029-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 1.000 - € 5.000 | M-005097 | BBV emplacement Blerick Cabooter | Realisatie BBV emplacement Blerick Cabooter | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Oost | 2026-Q1 | 2027-Q2 | Onzeker | Ja
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 500 - € 1.000 | R-520030 | LVO-Venlo-, ovw Vierpaardjes | Saneren overweg LVO-Venlo-, ovw Vierpaardjes | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Oost | 2026-Q1 | 2026-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Utiliteitsbouw | € 5.000 - € 10.000 | R-FPR004 | Programma fietsparkeren - Amsterdam Bijlmer Arena | Realisatie Programma fietsparkeren - Amsterdam Bijlmer Arena | Projecten - Stations | 2026-Q2 | 2027-Q4 | Onzeker | Nee
De aanbestedingskalender is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
We leven echter in een dynamische wereld en plannen veranderen. Aan de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Uw opmerkingen en suggesties over deze kalender kunt u sturen aan aanbestedingen@prorail.nl
In de aanbestedingskalender vindt u aanbestedingen die ProRail de komende periode wil houden. In deze vernieuwde kalender zijn de geplande aanbestedingen opgenomen voor de komende twee kwartalen inclusief de "grote aanbestedingen" zoals gepubliceerd in het Masterplan. De geel gemarkeerde projecten zijn komen te vervallen.

## Grote Aanbestedingen
Projectnummer | Projectnaam / Contract ID | Scopeomschrijving | (dominant) marktsegment | Koploper project * | Contract grootte x1000 | Start contractering | Start contract | Einde contract
K-009001 | Vervangen bovenleidingsportalen Zuid-Holland | Het vervangen van de betonnen GP-portalen tussen Dordrecht-Zuid en Lage Zwaluwe | Kabels & Leidingen | Ja | € 20.000 - € 50.000 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2029
R-496600 | Spoorzone Rijen / Contract Realisatie | Aanleg van een onderdoorgang voor langzaam verkeer bij het station Gilze-Rijen en de aanleg van twee zijperrons in plaats van het huidige eilandperron | Transfer en Multi O + B | Ja | € 20.000 - € 50.000 | 2025-Q3 | 2026 | 2030
R-FPR002 | Eindhoven centrumzijde Stationszijde Zuid / Contract Realisatie | De realisatie van een ondergrondse fietsenstalling die gekoppeld wordt aan de bestaande stalling in de kelder van het monumentale stationsgebouw in Eindhoven. | Transfer | Nee | € 20.000 - € 50.000 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2029
D-003122 | ERTMS Noordelijke lijnen / Contract Realisatie | Het vervangen van bestaande treinbeveiligingssystemen naar ERTMS, baanvakken Sauwerd-Delfzijl en Leeuwarden-Groningen | Beveiliging / Kabels & Leidingen | Ja | € 50.000 - € 200.000 | 2025-Q4 | 2026-Q3 | 2030
R-548200 | Provincie Gelderland Regio Expres Achterhoek / Contract Realisatie RegioExpres | De scope van dit project is een spoorverdubbeling van Didam naar Doetinchem (8 kilometer) plus het inbrengen van wissels o.a. een bijstuurwissel. | Multi O + B | Nee | € 50.000 - € 200.000 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2029
R-465700 | Havenspoorlijn, Waalhaven-Zuid herinrichting emplacement / Contract Realisatie Waalhaven-Zuid herinrichting emplacement | Het project realiseert het aanleggen van zes 740 meter sporen en meer opstelplekken voor locomotieven. Ook wordt de aansluiting met de Havenspoorlijn geoptimaliseerd. | Multi B | Ja | € 20.000 - € 50.000 | 2025-Q4 | 2026 | 2029
Z-170018 | Spoorknoop Haarlem/ Contract Realisatie | Vernieuwen wisselstraat, interlocking en relaishuizen. Conserveren van kunstwerken. | Spoor | Nee | € 50.000 - € 200.000 | 2025-Q4 | 2026 | 2030
R-560100 | Elektrificatie Almelo-Mariënberg | Volledige elektrificatievan het baanvak met bovenleidingconstructie, het bouwen van een tweetal onderstations en de bijbehorende 10kV verbindigen. | Kabels & Leidingen | Nee | € 20.000 - € 50.000 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2028
K-007022 | Assentellers Havenspoorlijn / Realisatie Assentellers Gebied Waalhaven | Vervanging van het gehele treindetectiesysteem per treindienstleidersgebied (zie contract ID) op de Havenspoorlijn. | Beveiliging | Ja | € 20.000 - € 50.000 | 2026-Q1 | 2026-Q3 | 2030
R-3AA001 | PHS Alkmaar - Amsterdam Realisatie / Contract Realisatie Uitgeest Transfer en Emplacement | De herinrichting van het stationsemplacement Uitgeest, verplaatsen van het goederenkeerspoor, het realiseren van een onderstation en het aanpassen van het stationsgebied. In het stationsgebied vindt een verandering plaats van de sporenlayout en worden de perrons gewijzigd en wordt een extra eilandperron toegevoegd. Over het spoor wordt een traverse (loopbrug) gerealiseerd. | Transfer / Multi O + B | Nee | € 50.000 - € 200.000 | 2026-Q1 | 2026-Q3 | 2031
R-3AA001 | PHS Alkmaar - Amsterdam Realisatie / Contract Realisatie Heerhugowaard Opstelterrein | Het realiseren van een nieuw opstelterrein voor reizigerstreinen met zes opstel- en servicesporen met een lengte van 340 meter en één spoor voor een railinzetplaats voor het inzetten van onderhoudsmaterieel op het bedrijventerrein in Heerhugowaard de Vaandel. | Spoor | Nee | € 20.000 - € 50.000 | 2026-Q1 | 2026-Q3 | 2029
R-593800 | MerwedeLingelijn / Contract Realisatie | Diverse infra aanpassingen op de MerwedeLingeLijn zoals het bouwen van extra onderstations en het bouwen van een opstelterrein. | Spoor | Nee | € 20.000 - € 50.000 | 2026-Q3 | 2029 | 2032
R-582800 | Roosendaal integraal / Contract Realisatie | Verlengen van vier (goederen) keer/buffersporen zodat deze geschikt zijn voor 740m treinen incl. perronaanpassingen. Uitbreiden van behandel- en opstelcapaciteit voor reizigersmaterieel. Verlengen van perrons. Sanering van overbodige infra. | Multi B | Nee | € 50.000 - € 200.000 | 2026-Q3 | 2027 | 2031
R-578600 | Leiden-Utrecht Beter Bereikbaar / Contract Realistie | Realisatie van een nieuw Station Hazerswoude-Rijndijk (station, stationsomgeving, verplaatsing overweg, langzaamverkeertunnel, aanpassing aansluitende infrastructuur) en de aanpassing van de spoorinfrastructuur tussen Leiden en Alphen aan den Rijn: met name aanleg dubbelsporigheid vanaf Zoeterwoude (ca 1-2 km) en/of boogverruiming ten westen van Alphen aan den Rijn. | Multi O + B | Nee | € 50.000 - € 200.000 | 2026-Q4 | 2027 | 2032
R-FPR026 | A'dam Amstel rw-stalling west fase 2 / Contract Realisatie fietsenstalling westzijde Amstel | Het contract betreft een ondergrondse fietsenstalling. Dit project raakt niet aan de spoorse infra. | Transfer | Nee | € 50.000 - € 200.000 | 2026-Q4 | 2027 | 2031
R-563100 | Renovatie en conservering Calandbrug / Contract Realisatie | Het verwijderen van spoorse infra, conserveren van de brug, vernieuwen bewegingswerk, herstellen schade rijdek en overdracht naar Rijkswaterstaat | Civiel / Spoor | Nee | € 50.000 - € 200.000 | 2027 | 2027 | 2031
R-3GZN01 | Meteren zuidwestboog / Contract C2b Realisatie | Het werk betreft de aanleg van ca. 3 km nieuw geëlektrificeerd dubbel spoor, inclusief spanningssluis en beveiligingstransitie. Het spoor wordt (vanaf onderzijde ballast) aangelegd op een baan en kunstwerken die door een eerder contract zijn aangebracht. | Spoor | Ja | € 20.000 - € 50.000 | 2027 | 2027 | 2030
R-562000 | Rotterdam Stadionpark: transformatie station Rotterdam Stadion / Contract Uitvoering Rotterdam Stadionpark | De ontwikkeling van het huidige evenementenstation Rotterdam Stadion tot een regulier bediend treinstation Rotterdam Stadionpark, met als uitgangspunt zes Sprinters per uur in beide richtingen. Onderdeel van het station is een langzaam verkeerstraverse met perronopgangen. | Multi O + B | Nee | € 50.000 - € 200.000 | 2028 | 2029 | 2033
R-608100 | Amsterdam Westhaven aansluiting Transformatorweg | Het project omvat de ombouw van Amsterdam Transformatorweg aansluiting naar een dubbelsporige toegang naar de Westhaven (nu enkelsporig). | Spoor | Nee | € 20.000 - € 50.000 | 2031 | 2031 | 2033
* Zie voor meer informatie ProRail Koploper Projecten