## Asset Management
Aanbestedingskalender Asset Management Q3 2026 Publicatiedatum: 21 juli 2026, versie 1.0
De aanbestedingskalender is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We leven echter in een dynamische wereld en plannen veranderen. Aan de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Uw opmerkingen en suggesties over deze kalender kunt u sturen aan Intake.tm@prorail.nl.
Publicatiedatum | Categorie Grootte | Contractnaam | Haalbaarheid | Beoogde Aanbestedingsprocedure
2026-07-20 | € 5.000.000 - € 10.000.000 | Landelijk - Meetdiensten facilitaire nutsaansluitingen | Zeker | Openbaar
2026-09-01 | € 250.000 - € 500.000 | Uitvoering audits CSS-contract TN374022 - Begeleiding toetsaanpak en uitvoering van systeemaudits, procesaudits en productaudits | Onzeker | Meervoudig onderhands
2026-09-01 | € 10.000.000 - 20.000.000 | Landelijk - Metingen dunne plekken bovenleiding | Zeker | Openbaar
2026-09-01 | € 5.000.000 - € 10.000.000 | Landelijk - Metingen relatieve spoorgeometrie en kwaliteit bovenleiding | Zeker | Openbaar
2026-09-15 | € 20.000.000 - € 35.000.000 | Landelijk – Ontwikkelen, leveren, installeren en beheer & onderhoud van omroep- en ontruimingsalarminstallaties op stations | Onzeker | Openbaar
2026-10-01 | € 100.000 - € 250.000 | Landelijk - Toetsing infrastructuur en informatie Inbeheername Grote Projecten, Perceel Kunstwerken Z-239125 | Zeker | Meervoudig onderhands
2026-12-01 | € 100.000.000 - € 150.000.000 | Opwekken Duurzame Energie (ODE) | Onzeker | Openbaar
2027-03-02 | € 20.000.000 - € 35.000.000 | ENL - Realisatie Groningen (ex) - Roodeschool/Delfzijl | Onzeker | Niet-openbaar

## Bedrijfsvoering
Aanbestedingskalender Bedrijfsvoering Q3 2026 Publicatiedatum: 21 juli 2026, versie 1.0
De aanbestedingskalender is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We leven echter in een dynamische wereld en plannen veranderen. Aan de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Uw opmerkingen en suggesties over deze kalender kunt u sturen aan Intake.tm@prorail.nl.
Publicatiedatum | Categorie Grootte | Contractnaam | Haalbaarheid | Beoogde Aanbestedingsprocedure
2026-08-01 | € 250.000 - € 500.000 | Landelijk – hoteldiensten (ad-hoc) Incidentenbestrijding | Onzeker | Meervoudig onderhands
2026-09-30 | € 250.000 - € 500.000 | Cateringdiensten bij grootschalige incidenten | Zeker | Meervoudig onderhands

## ICT
Aanbestedingskalender ICT Q3 2026 Publicatiedatum: 21 juli 2026, versie 1.0
De aanbestedingskalender is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We leven echter in een dynamische wereld en plannen veranderen. Aan de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Uw opmerkingen en suggesties over deze kalender kunt u sturen aan Intake.tm@prorail.nl.
Publicatiedatum | Categorie Grootte | Contractnaam | Haalbaarheid | Beoogde Aanbestedingsprocedure
2026-10-01 | > € 1.000.000 | Landelijk - Dienstverlening Enterprise Performance Management (EPM) | zeker | Openbaar
2026-10-01 | > € 432.000 | LANDELIJK - COTS (deeloplossing voor RINF+ integratie) | Onzeker | Openbaar
2026-11-01 | > € 1.000.000 | Landelijk - Raamovereenkomst Ondersteuning Migratie Analytics Platform (ROMAP) | zeker | Niet-openbaar
2027-04-01 | > € 432.000 | Landelijk - Inkoopplatform & S2C | onzeker | Niet-openbaar/Onderhandelingsprocedure

## Projecten
Aanbestedingskalender Projecten Q3 2026 Publicatiedatum: 3 augustus 2026, versie 2.0
Wijzigingen per 3 augustus 2026: in kolom H zijn de koplopers aangegeven.
De aanbestedingskalender is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We leven echter in een dynamische wereld en plannen veranderen. Aan de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Uw opmerkingen en suggesties over deze kalender kunt u sturen aan Intake.tm@prorail.nl.
Publicatiedatum | Soort | Categorie Grootte | Projectnummer | Projectnaam | Inkoop cluster | Haalbaarheid publicatiedatum | Koploper project
2026-07-01 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | D-003297 | Smildervaart constructiewzh. - Realisatie draaibrug Meppel Smildevaart | Gebied Noord-Oost | Zeker
2026-10-01 | Werken | € 5.000.000 - € 10.000.000 | D-003319 | EV OS Leeuwarden vern. GVI/trafos/GIK - Realisatie | Projecten O&P | Onzeker | Ja
2026-07-01 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | D-003390 | BBV 2027 Empl. Onnen - Realisatie | Gebied Noord-Oost | Zeker | Ja
2027-01-01 | Werken | € 10.000.000 - € 20.000.000 | K-006146 | Gebied Zee-Zevenaar - Vervanging Tunnel Technische Installaties Betuweroute - Brandmeldinstallatie contract realisatie | Gebied Zee-Zevenaar | Onzeker
2026-10-01 | Werken | € 500.000 - € 1.000.000 | K-008727 | Tunnelventilatoren ZZ02 Contract Realisatie Tunnelventilatoren ZZ | Gebied Zee-Zevenaar | Onzeker
2026-10-01 | Diensten | € 100.000 - € 250.000 | K-008727 | Tunnelventilatoren ZZ - Uitvoeringsbegeleiding | Gebied Zee-Zevenaar | Onzeker
2026-07-01 | Werken | € 10.000.000 - € 20.000.000 | K-009301 | SW EBS Kijfhoek - Realisatie | Gebied Zee-Zevenaar | Zeker
2026-09-01 | Werken | € 500.000 - € 1.000.000 | K-008723 | Gebied Zee-Zevenaar - Realisatie overweg Oude Maasweg | Gebied Zee-Zevenaar | Onzeker | Ja
2026-09-01 | Werken | € 5.000.000 - € 10.000.000 | L-005435 | Versterken fundering Spaarnebrug Haarlem - Contract Realisatie Spaarnebrug Haarlem | Gebied Randstad Noord | Zeker | Ja
2026-07-06 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | L-005560 | Gebied Randstad Noord - Diverse werkzaamheden OB L-005560 | Gebied Randstad Noord | Onzeker | Ja
2026-12-01 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | M-004860 | Taludverflauwing Griendtsveen - Realisatie | Gebied Zuid | Onzeker | Ja
2026-09-01 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | R-485225 | PHS SAAL - Transfer A'dam Muiderpoort - Werken | Projecten GSPP | Onzeker
2026-08-01 | Diensten | € 100.000 - € 250.000 | R-520110 | LVO Landelijke uitrol Flitscamera's - Engineering | Projecten O&P | Zeker
2026-08-01 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | R-522500 | LVO Landelijke uitrol Aftellers - Realisatie Aftellers Tranch 2 | Projecten O&P | Zeker
2026-10-15 | Diensten | € 250.000 - € 500.000 | R-522775 | NABO Programma: NABO Soest, De Gouden Ploeg - Uitoveringsbegeleiding | Gebied Randstad Noord | Zeker
2026-10-15 | Werken | € 500.000 - € 1.000.000 | R-522775 | NABO Programma: NABO Soest, De Gouden Ploeg - Uitvoering beveiligen en verplaatsen NABO | Gebied Randstad Noord | Zeker
2026-10-01 | Werken | € 100.000 - € 250.000 | R-606800 | Rotterdam Alexander talud aanpassing - Realisatie | Gebied Zuid-Holland | Onzeker
2026-10-30 | Diensten | € 250.000 - € 500.000 | R-560100 | Gebied Noord-Oost - Uitvoeringsbegeleiding Elektrificatie Almelo-Mariënberg | Gebied Noord-Oost | Zeker
2027-06-01 | Werken | € 5.000.000 - € 10.000.000 | L-005315 | Vervangen MBS Velsertunnel 2026 | Gebied Randstad Noord | Onzeker
2027-07-01 | Diensten | € 250.000 - € 500.000 | M-005060 | CTK TTI ZW 2026 | Gebied Zuid | Onzeker
2026-11-01 | Werken | € 250.000 - € 500.000 | D-003224 | CTK Oost 2027+2028 | Gebied Noord-Oost | Onzeker
2027-01-01 | Diensten | € 250.000 - € 500.000 | M-005060 | CTK TTI ZW 2026 | Gebied Zuid | Onzeker
2027-01-01 | Werken | € 10.000.000 - € 20.000.000 | M-004945 | BBV ZW 2028 | Gebied Zuid | Zeker | Ja
2027-01-01 | Werken | € 10.000.000 - € 20.000.000 | M-005096 | BBV ZW Zeeland 2028 | Gebied Zuid | Zeker | Ja
2026-07-01 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | K-008706 | EV OS ZHM 2026 | Projecten O&P | Zeker
2026-10-08 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | L-005301 | Nieuwbouw OS Westwoud & Oosthuizen en ombouw SS Blokker-Kwadijk | Projecten O&P | Zeker
2026-10-08 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | M-004918 | Verv voedingskabelverbindingen ZD 2024 | Projecten O&P | Onzeker
2026-09-23 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | D-003302 | Gebied Noord-Oost - Vervangen TEV D-003230, D-003232 en D-003302 (gecombineerde aanbesteding) | Projecten O&P | Zeker | Ja
2026-09-23 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | D-003232 | Gebied Noord-Oost - Vervangen TEV D-003230, D-003232 en D-003302 (gecombineerde aanbesteding) | Projecten O&P | Zeker
2027-04-01 | Werken | € 5.000.000 - € 10.000.000 | R-551400 | Moerdijk, capaciteitsvergroting emplacement | Gebied Zuid | Onzeker
2027-04-01 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | R-554500 | IC Eindhoven-Düsseldorf | Gebied Zuid | Onzeker
2026-10-20 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | M-005010 | Vervangen afstandkast door SMIK | Projecten O&P | Onzeker
2026-08-25 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | R-557700 | Verzwaren TEV tussen Ehv en Culemborg BR4 | Projecten O&P | Zeker
2027-01-01 | Werken | € 10.000.000 - € 20.000.000 | M-005196 | BBV de Peel | Gebied Zuid | Zeker
2027-04-01 | Werken | € 5.000.000 - € 10.000.000 | M-005000 | Gebied Zuid-Oost - Hekwerken en taludtrappen ZO 2028 - realisatie | Gebied Zuid | Onzeker
2026-09-23 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | D-003230 | Gebied Noord-Oost - Vervangen TEV D-003230, D-003232 en D-003302 (gecombineerde aanbesteding) | Projecten O&P | Zeker
2026-07-13 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | M-005050 | Gebied Zuid - Engineering Conserveerwerk en kunstwerkherstel spoorbrug Kelpen M-005050 | Gebied Zuid | Onzeker
2027-04-01 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | R-615200 | GLS Zaandam Oosterzijderveld | Gebied Randstad Noord | Onzeker
2026-10-01 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | R-600161 | GLS NW Fase 1 | Gebied Randstad Noord | Onzeker
2026-10-01 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | R-600101 | GLS M Fase 1 | Gebied Randstad Noord | Onzeker
2026-10-01 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | R-600226 | GLS ZO Fase 2 | Gebied Zuid | Onzeker
2026-11-01 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | R-600032 | GLS Gilze en Rijen | Gebied Zuid | Onzeker
2027-03-15 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | R-600246 | GLS ZW Fase 2 | Gebied Zuid | Onzeker
2027-03-15 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | R-600106 | GLS M fase 2 | Gebied Randstad Noord | Onzeker
2027-03-15 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | R-600126 | GLS O Fase 2 | Gebied Noord-Oost | Onzeker
2027-06-15 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | R-600241 | GLS ZW Fase 1 | Gebied Zuid | Onzeker
2027-06-15 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | R-600106 | GLS M Fase 2 | Gebied Randstad Noord | Onzeker
2027-06-15 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | R-600126 | GLS O Fase 2 | Gebied Noord-Oost | Onzeker
2026-08-31 | Werken | € 5.000.000 - € 10.000.000 | L-005508 | BBV Amsterdam Sloterdijk-Zaandam 2027 | Gebied Randstad Noord | Onzeker | Ja
2026-08-31 | Werken | € 1.500.000 - € 5.000.000 | L-005550 | BBV en saneren wissels Amersfoort 2027 | Gebied Randstad Noord | Onzeker | Ja
2027-05-01 | Werken | € 10.000.000 - € 20.000.000 | M-005167 | Vervangen EBS Breda | Gebied Zuid | Onzeker
2027-01-03 | Werken | € 10.000.000 - € 20.000.000 | L-005538 | Vervangen VPI Amsterdam en Schiphol | Gebied Randstad Noord | Onzeker
2027-01-01 | Werken | € 5.000.000 - € 10.000.000 | L-005695 | Vervangen seinen regio RN 2028 | Gebied Randstad Noord | Zeker
2027-01-01 | Werken | € 10.000.000 - € 20.000.000 | L-005113 | Vervangen seinen tracé Amsterdam - Utrecht | Gebied Randstad Noord | Zeker
2026-09-01 | Werken | € 10.000.000 - € 20.000.000 | R-3AE012 | PHS Aziëhaven | Gebied Randstad Noord | Zeker
2027-07-01 | Diensten | € 250.000 - € 500.000 | L-005257 | Compleet vernieuwen onderstation Haarlem - Engineering | Projecten O&P | Zeker
2026-07-15 | Diensten | € 250.000 - € 500.000 | L-005313 | Vernieuwen OS Alkmaar 2026 - Engineering | Projecten O&P | Zeker
2026-07-15 | Diensten | € 250.000 - € 500.000 | R-616030 | TEV Pluskabels 2026 Midden | Projecten O&P | Zeker

## Grote Aanbestedingen
Aanbestedingskalender vanaf contractgrootte G Q3-2026 (stand op 16 juli 2026)
De aanbestedingskalender is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We leven echter in een dynamische wereld en plannen veranderen. Aan de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Uw opmerkingen en suggesties over deze kalender kunt u sturen aan Intake.tm@prorail.nl.
Project nummer | Projectnaam | Contract scope omschrijving | (dominant) marktsegment | Koploper project | Contract grootte | Start contractering | Start contract | Einde contract | Wijziging tov Q1-kalender G
R-593300 | Zwolle 2 ODG in Spoorzone / Contract Realisatie | 02 Contract realisatie TA - ODG Zwolle Spoorzone. Het project omvat het realiseren van twee spooronderdoorgangen in Spoorzone Zwolle, de Koggetunnel en de Hanzetunnel. De Koggetunnel is een bestaande onderdoorgang voor fietsers en voetgangers, deze onderdoorgang wordt gesloopt en vervangen voor een variant die toegankelijk is voor auto's, licht vrachtverkeer, fietsers en voetgangers. De Hanzetunnel is een nieuw te realiseren onderdoorgang enkel voor fietsers en voetgangers. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Zwolle conform de aanpak van de Tunnelalliantie. | Spoor / Multi B |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2026-Q2 | 2027 | 2030 | De contractering gestart
Z-907080 | Station Alkmaar - Constructief herstel kappen / Contract Realisatie | Contract Realisatie constructief herstel kappen. Demonteren, renoveren en herplaatsen van de perronkappen, Vervangen van de perronkeerwanden en de perronbestrating, Vervangen van de telecom-installaties | Bouwkunde, onderhoud | Ja | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2026-Q2 | 2027 | 2030 | Laatste week Q2 is de contractering gestart
R-3AA005 | PHS Alkmaar - Amsterdam Realisatie / Contract 04A Realisatie Uitgeest Transfer en Emplacement | De herinrichting van het stationsemplacement Uitgeest, verplaatsen van het goederenkeerspoor, het realiseren van een onderstation en het aanpassen van het stationsgebied. In het stationsgebied vindt een verandering plaats van de sporenlayout en worden de perrons gewijzigd en wordt een extra eilandperron toegevoegd. Over het spoor wordt een traverse (loopbrug) gerealiseerd. | Spoorwegbouw / Transfer / Multi O + B |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2026-Q2 | 2027-Q1 | 2031 | Laatste week Q2 is de contractering gestart
E-R50008 | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens | 04 Contract Kennisalliantie EKB: ERTMS Kijfhoek Belgische grens | Diensten: Advisering |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2026-Q3 | 2027-Q1 | 2034
Z-230003 | Programma bovenleiding | Realisatiecontract vervangen SP portalen en bovenleiding gebied Noordoost. Contract Engineering + Realisatie bovenleiding vervangen. Zie communicatie vanuit het Programma Bovenleiding Noordoost. Contractgrootte is afhankelijk van 1 of 2 langlopende contracten in gebied Noordoost. | Installaties |  | € 200.000.000 - € 500.000.000 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | Start contractering onbekend, besluit over vervolg wordt in september genomen en over gecommuniceerd
K-008139 | Herstel blusvoorzieningen Kijfhoek | 03 Contract Realisatie 2027/28 | Kabel/ leidingwerk | Ja | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2027 Q1 | 2027 | 2029 | Start contractering is doorgeschoven
K-007022 | Assentellers Havenspoorlijn / Contract Realisatie | Ontwerp en Realisatie vervanging treindetectie door Assenteller GAST-NL Trdl Gebied Maasvlakte (Perceel 2, Fase 1) | Spoor | Ja | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2026-Q4 | 2027 | 2031
R-3GZN01 | Meteren zuidwestboog / Contract C2b Realisatie | Het werk betreft de aanleg van ca. 3 km nieuw geëlektrificeerd dubbel spoor, inclusief spanningssluis en beveiligingstransitie. Het spoor wordt (vanaf onderzijde ballast) aangelegd op een baan en kunstwerken die door een eerder contract zijn aangebracht. Aanleg ca 300 meter spoorboog bovenbouw Zuid-West Boog | Spoor | Ja | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2027-Q1 | 2027 | 2030
R-619200 | Tilburg vernieuwing spoorviaduct | 01 Contract realisatie TA | Wegenbouw |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2027-Q1 | 2027-Q3 | 2030-Q1 | Nieuw op de lijst
R-FPR026 | Amsterdamdam Amstel rijwielstalling west fase 2 / Contract Realisatie fietsenstalling westzijde Amstel | 02 Contract Realisatie fietsenstalling westzijde Amstel. Het contract betreft een ondergrondse fietsenstalling. Dit project raakt niet aan de spoorse infra. | Transfer, Civiele betonbouw |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2027-Q1 | 2027 | 2031
R-548200 | Provincie Gelderland Regio Expres Achterhoek | Contract Uitvoering RegioExpres. De scope van dit project is een spoorverdubbeling van Didam naar Doetinchem (8 kilometer) plus het inbrengen van wissels o.a. een bijstuurwissel. | Multi O + B, spoorwegbouw |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2027-Q2 | 2027 | 2031 | Start contractering een kwartaal doorgeschoven
R-3AA004 | PHS AA Heerhugowaard / Contract Realisatie | Contract Realisatie Heerhugowaard opstellen. Het realiseren van een nieuw opstelterrein voor reizigerstreinen met zes opstel- en servicesporen met een lengte van 340 meter en één spoor voor een railinzetplaats voor het inzetten van onderhoudsmaterieel op het bedrijventerrein in Heerhugowaard de Vaandel. | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2027-Q2 | 2027 | 2030 | Start contractering is doorgeschoven naar 2027
E-R50015 | ERTMS EUSI - Zeeuwse Lijn / Contract Realisatie | 02 Contract Realisatie - EZL (ERTMS Zeeuwse Lijn) fase 1 en 2A. Volgende versie van de kalender meer scope duidelijkheid | Spoor |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2027-Q3 | 2028 | 2031
M-004938 | Vervangen GPB1 bvl-systeem dr B4 Tb-Btl / Contract Realisatie =Vervangen GP bvl-systeem Noord-Brabant | 0x Contract Realisatie BBV. Betreft grootschalig onderhoud BVL in Noord-Brabant op drie verschillende baanvakken, Ca 40km. (Eindhoven-Deurne, Tilburg-Boxtel, Breda-Lage Zwaluwe). | Spoor, bovenleiding |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2027-Q4 | 2028 | 2032 | Einde contract doorgeschoven
R-582800 | Roosendaal integraal / Contract Realisatie | 04 Contract Realisatie. Verlengen van vier (goederen) keer/buffersporen zodat deze geschikt zijn voor 740m treinen incl. perronaanpassingen. Uitbreiden van behandel- en opstelcapaciteit voor reizigersmaterieel. Verlengen van perrons. Sanering van overbodige infra. | Multi B |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2028 | 2028 | 2033 | Start contractering en einde contract doorgeschoven
K-007022 | Assentellers Havenspoorlijn / Contract Realisatie | Ontwerp en Realisatie vervanging treindetectie door Assenteller GAST-NL Trdl Gebied Maasvlakte (Perceel 2, Fase 2) | Spoor | Ja | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2028 | 2028 | 2032 | Eind 2026 keuze over scope fase 2
R-553100 | Zaanstad, verkenning overweg Guisweg - Uitvoering door VervoerRegio Amsterdam / Contract Realisatie | 03 Contract Realisatie - Zaanstad , overweg Guisweg | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2028 | ntb | ntb
R-578600 | Leiden-Utrecht Beter Bereikbaar / Contract Realistie | 03 Contract Realisatie LUBB. Realisatie van een nieuw Station Hazerswoude-Rijndijk (station, stationsomgeving, verplaatsing overweg, langzaamverkeertunnel, aanpassing aansluitende infrastructuur) en de aanpassing van de spoorinfrastructuur tussen Leiden en Alphen aan den Rijn: met name aanleg dubbelsporigheid vanaf Zoeterwoude (ca 1-2 km) en/of boogverruiming ten westen van Alphen aan den Rijn. | Multi O + B |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2028 | 2029 | 2034 | Start contractering doorgeschoven naar Q3-2028
R-594600 | Spooronderdoorgang Helderseweg Alkmaar / Contract Realisatie | Het project omvat het saneren van een overweg in de Helderserweg te Alkmaar en het realiseren van een spooronderdoorgang in een sterk verstedelijkte omgeving. | Spoor / Multi B |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2028 | 2028 | 2033 | Einde contractering doorgeschoven
R-563100 | Renovatie en conservering Calandbrug / Contract Realisatie | 03 Realisatie Renovatie Calandbrug. Het verwijderen van spoorse infra, conserveren van de brug, vernieuwen bewegingswerk, herstellen schade rijdek en overdracht naar Rijkswaterstaat. | Civiel / Spoor |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2029 | 2029 | 2034 | Start contractering doorgeschoven naar 2029
K-007022 | Assentellers Havenspoorlijn / Contract Realisatie | Ontwerp en Realisatie vervanging treindetectie door Assenteller GAST-NL Trdl Gebied Maasvlakte (Perceel 2, Fase 3) middels een concurrentiegerichte dialoog. | Spoor | Ja | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2029 | 2029 | 2033 | Eind 2026 keuze over scope fase 3
R-551600 | Elektrificatie Zutphen-Hengelo | Realisatiecontract. Nadere scope omschrijving volgt. | Installaties |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2029 | 2029 | 2033 | Nieuw op de lijst
R-583900 | Spoorknoop Eindhoven / Contract Realisatie | 03 Contract Realisatie Spoorknoop Eindhoven - Stap 1 Aanpassingen aan de infra op het westelijk emplacement en het aanleggen van 740 meter buffersporen. | Spoor |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2029 | 2030 | 2034
E-R50015 | ERTMS EUSI - Zeeuwse Lijn / Contract Realisatie | 02 Contract Realisatie - EZL (ERTMS Zeeuwse Lijn) fase 2B. Nadere scope omschrijving volgt. | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2029 | 2030 | 2032
R-562000 | Rotterdam Stadionpark: transformatie station Rotterdam Stadion / Contract Realisatie Rotterdam Stadionpark | 04 Contract Realisatie Rotterdam Stadionpark. De ontwikkeling van het huidige evenementenstation Rotterdam Stadion tot een regulier bediend treinstation Rotterdam Stadionpark, met als uitgangspunt zes Sprinters per uur in beide richtingen. Onderdeel van het station is een langzaam verkeerstraverse met perronopgangen. | Multi O + B |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2029 | 2030 | 2035
R-607200 | Onderdoorgang spoor toegangsweg centrum Hoorn | 01 Contract realisatie.Tunnelalliantieproject. Aanleg van een onderdoorgang (ODG) voor autoverkeer, in combinatie met een afwaardering van de overweg Keern tot een langzaamverkeer (LV)‑overweg. | Civiel |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2029 | 2030 | 2034 | Nieuw op de lijst
R-593800 | MerwedeLingelijn / Contract Realisatie | 03 Contract Realisatie [MLL TEV Realisatie]. Nog geen nadere scope-omschrijving; project zit in Verkenningsfase | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2030 | 2031 | 2033
R-581400 | Wind in de Zeilen / Contract Realisatie | Contract Realisatie. Het project betreft de aanleg van een onderdoorgang en de sanering van een overweg aan de Kloetingseweg in Goes. | Civiel / Spoor (grondwerk en sanering) |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2031 | 2032 | 2035
R-590101 | Spoorknooppunt Zwolle-Meppel | 03 Contract Realisatie - 4e perronspoor + spoorverlenging Station Meppel | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2031 | 2031 | 2033 | Nieuw op de lijst
R-593800 | MerwedeLingelijn / Contract Realisatie | 03 Contract Realisatie [MLL B&O Realisatie]. Nog geen nadere scope-omschrijving; project zit in Verkenningsfase | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2032 | 2033 | 2036 | Start en einde contract doorgeschoven
R-608100 | Amsterdam Westhaven aansluiting Transformatorweg / Contract Realisatie | 02 Contract realisatie - Het project omvat de ombouw van Amsterdam Transformatorweg aansluiting naar een dubbelsporige toegang naar de Westhaven (nu enkelsporig). | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2032 | 2033 | 2035
R-523112 | Programma Behandelen en Opstellen Rotterdam Noord Goederen / Contract Realisatie | Het realiseren van nieuwe opstelsporen (inclusief aanbrengen van de B&O infrastructuur) op emplacement Rotterdam Noord Goederen, alsmede het emplacement onder centraal bediend gebied (CBG) brengen | Spoor | Ja | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2027 Q2 | 2028 | 2031 | Start contractering en uitvoering zijn doorgeschoven
Deze kalender bevat een overzicht van geplande aanbestedingsprocedures van ProRail vanaf contractgrootte G