## Aanbestedingskalender
[7 empty] | Aanbestedingskalender 2025-Q3 en 2025-Q4 | Publicatiedatum: 15 juli 2025, versie 1.0
Wijziging per xx xxx 2025
In deze aanbestedingskalender vindt u aanbestedingen die ProRail de komende periode wil houden
Publicatie Q | Publicatiedatum | Soort | Marktsegment | Categorie Grootte x1.000 | Projectnummer | Projectnaam | Scope | Inkoop cluster | Start uitvoering | Eind uitvoering | Haalbaarheid | Koploper SEB
2025-Q3 |  | Diensten | Advisering | € 250 - € 500 | R-607800 | HSL-Zuid herstel 9 kunstwerken | HSL-Z 9 Kunstwerken AsBo / NoBo | Grote Strategische Projecten en Programma’s | 2025-Q4 | 2030-Q4 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Advisering | € 250 - € 500 | Z-246001 | Vernieuwen Hotbox | Uitvoeringsbegeleiding Vernieuwen Hotbox | Ontwikkeling & Programma’s | 2025-Q3 | 2031-Q1 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Advisering | € 250 - € 500 | L-005315 | Vervangen MBS Velsertunnel 2026 | Engineering Vervangen MBS Velsertunnel 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2025-Q4 | 2029-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Advisering | € 1.000 - € 5.000 | K-008132 | NEN3140 Zee Zevenaar | Engineering Inventarisatie NEN3140 | Projecten - Spoorinfra Gebied Zee-Zevenaar | 2025-Q4 | 2027-Q1 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Advisering | € 250 - € 500 | K-X00027 | Verlichting havenemplacementen | Engineering [Verlichting havenemplacementen] | Projecten - Spoorinfra Gebied Zee-Zevenaar | 2025-Q4 | 2026-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Advisering | € 1.000 - € 5.000 | Z-907095 | Delfzijl renoveren perronkap | Engineering renoveren perronkap | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Civiele betonbouw | € 1.000 - € 5.000 | R-522782 | NABO Programma + Onderdoorgang: Gemeente Voorst | Realisatie TA onderdoorgang te Voorst | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Civiele betonbouw | € 1.000 - € 5.000 | M-004783 | Vervangen dekvloer viaduct Grote Aa | Uitvoering viaduct Groote Aa | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Oost | 2025-Q4 | 2027-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Civiele betonbouw | € 1.000 - € 5.000 | Z-9ALMM1 | P76 & Jukkenperron - Almere Muziekwijk | Realisatie vervangen jukkenperron Almere Muziekwijk | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2026-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Civiele betonbouw | € 500 - € 1.000 | Z-9ASB01 | FH & Outillage - Amsterdam Bijlmer ArenA | Realisatie perron aanpassingen Amsterdam Bijlmer ArenA | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Civiele betonbouw | € 1.000 - € 5.000 | Z-9RTA01 | FH - Rotterdam Alexander | Realisatie Rotterdam Alexander | Projecten - Stations | 2025-Q4 | 2027-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Conservering | € 1.000 - € 5.000 | L-005555 | Conserveren & herstel KW Kattenburg 2026 | Realisatiecontract conserveren en staalherstel Kattenburg | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2025-Q4 | 2027-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Conservering | € 1.000 - € 5.000 | D-003223 | Civiele Techniek Kunstwerken Oost 2026-2028 | CTK Betonherstel 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2025-Q4 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Conservering | € 250 - € 500 | D-003263 | Wadden Kunstwerken conserv. 2025 - 2029 | Contractopname 18 kunstwerken Noord | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2025-Q4 | 2026-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Conservering | € 1.000 - € 5.000 | L-005466 | Herstellen kunstwerken emplacement Haarlem 2026 | Realisatie Conserveren kunstwerken Haarlem 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord-West | 2025-Q4 | 2027-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Facilities | € 1.000 - € 5.000 | R-537401 | Landelijk, Technische maatregelen | Ontwerp en Realisatie Technische maatregelen Suïcide-preventie lijst 3 | Ontwikkeling & Programma’s | 2025-Q4 | 2027-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Geluidwering | € 1.000 - € 5.000 | R-554300 | Geluidsschermen Cartesiusdriehoek, Utrecht | Geluidschermen Cartesiusdriehoek, Utrecht | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2025-Q4 | 2026-Q3 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Geluidwering | € 10.000 - € 20.000 | R-496700 | Heiloo, geluidscherm en raildempers plaatsen | Realisatie geluidscherm en raildempers | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord-West | 2025-Q4 | 2026-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Grondwerk/ -sanering | € 1.000 - € 5.000 | M-005041 | ZW Baanstabiliteit | Realisatie ZW Baanstabiliteit | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-West | 2025-Q4 | 2027-Q3 | Zeker | Ja
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 5.000 - € 10.000 | Z-220014 | Landelijk uitrol Beveiligingsrelais | Realisatie Landelijk uitrol Beveiligingsrelais | Ontwikkeling & Programma’s | 2025-Q4 | 2027-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | Z-246001 | Vernieuwen Hotbox | Realisatie Vernieuwen Hotbox | Ontwikkeling & Programma’s | 2025-Q4 | 2031-Q1 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 5.000 - € 10.000 | L-005113 | Vernieuwen seinen 2020-2022 | Realisatie vernieuwen seinen 2021-2022 diverse locaties randstad noord deel 2 | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2025-Q4 | 2028-Q3 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 500 - € 1.000 | L-005323 | Vervangen luchtbehandelinginstallaties | Vervangen van vier luchtbehandelingsinstallaties | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2025-Q4 | 2026-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Installaties | € 250 - € 500 | K-006650 | A15, EV vervangen LSM | Uitvoeringsbegeleiding vervangen LSM & Bev. Relais (25kV) | Projecten - Spoorinfra Gebied Zee-Zevenaar | 2025-Q4 | 2031-Q3 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 20.000 - € 50.000 | R-560300 | Feyenoord City | Realisatie Feyenoord City Gebiedsontwikkeling - Verplaatsen OS/RH | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Holland | 2026-Q1 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | M-004870 | Rm-Std veiligheidsvoorz tunnel Linne A73 | Uitvoering Tunnel de Linne | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Oost | 2025-Q4 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 500 - € 1.000 | M-004950 | Retourverzwaring Ehv-Br | Realisatie retourverzwaring Ehv-Br | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Oost | 2025-Q4 | 2028-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | M-004931 | CTK herstelwerkzaamheden divers ZW 2025 | Realisatie CTK: Hertstelwerkzaamheden Divers 2025 | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-West | 2025-Q4 | 2026-Q3 | Onzeker | Ja
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | M-005039 | SW ZW Retourverbetering 2024 | Realisatie Retourverzwaring ZW '26 | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-West | 2025-Q4 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | Z-907613 | Telecom NO - ICToS-01 | Realisatie Telecom NO ICToS-01 | Projecten - Stations | 2025-Q4 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 | Levering | Diensten | Onderhoud | € 250 - € 500 | D-002949 | Meerjarenplanning Beweegbare bruggen NO | Engineering - Nieuw Amsterdam Hoogeveensevaart - E-werk + W-werk | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2025-Q4 | 2026-Q3 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Onderhoud | € 250 - € 500 | D-002949 | Meerjarenplanning Beweegbare bruggen NO | Engineering - Coevorden Stadsgracht - E-werk + W-werk | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2025-Q4 | 2026-Q3 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Onderhoud | € 1.000 - € 5.000 | Z-907227 | Den Haag NOI conserveren overkapping | Realisatie < Conserveren overkapping/Overig> | Projecten - Stations | 2025-Q4 | 2027-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Onderhoud | € 1.000 - € 5.000 | Z-907555 | Telecom Zwijn- Dor- en Barendrecht | Realisatie Telecom Zwijn- Dor- en Barendrecht | Projecten - Stations | 2025-Q4 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 5.000 - € 10.000 | R-3AA006 | PHS AA Alkmaar | Realisatie Alkmaar Sporenlayout aanpassen | Grote Strategische Projecten en Programma’s | 2026-Q1 | 2028-Q3 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 10.000 - € 20.000 | R-3AE001 | PHS Amsterdam Centraal | Realisatie PHS Amsterdam Centraal | Grote Strategische Projecten en Programma’s | 2026-Q1 | 2030-Q2 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 1.000 - € 5.000 | L-005552 | BBV Utrecht-Culemborg 2026 | Realisatie BBV Vernieuwen spoorstaven, verwijderen asfalt | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2025-Q4 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 1.000 - € 5.000 | D-002990 | Operationeel Beheer WP Veluwe 2022 | Realisatie werk 2 Operationeel Beheer WP Veluwe 2022 | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2025-Q4 | 2026-Q4 | Zeker | Ja
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 1.000 - € 5.000 | D-003221 | Vervanging Trekputdeksels N&O | Realisatie vervangen trekputdeksels | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2025-Q4 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 1.000 - € 5.000 | L-005489 | Herstellen baanlichaam Hlm-Ovn 2025 | Realisatie Herstellen baanlichaam Hlm-Ovn | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord-West | 2025-Q4 | 2027-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 10.000 - € 20.000 | L-005546 | FW+BBV en CT Hoorn-Enkhuizen 2026 | Realisatie FW+BBV en CT Hoorn-Enkhuizen 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord-West | 2025-Q3 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 500 - € 1.000 | L-005633 | BBV Krommenie Vlietsend overwegvernieuwing 2026 | Realisatie BBV Krommenie Vlietsend overwegvernieuwing 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord-West | 2025-Q4 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 1.000 - € 5.000 | K-008723 | BBV IOO Restwerkzaamheden Zee-Zevenaar | Realisatie ZZ - BBV restwerkzaamheden IOO 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Zee-Zevenaar | 2025-Q4 | 2027-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 10.000 - € 20.000 | K-008401 | BBV Rotterdam - Moordrecht Aansluiting + FW | Realisatie BBV Rotterdam - Moordrecht Aansluiting 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Holland | 2025-Q4 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 20.000 - € 50.000 | K-009001 | Vervangen BVL-portalen ZHZ - DdR | Realisatie [ZHZ Ddr, BVL portalen vervanging Brabant] | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Holland | 2026-Q1 | 2029-Q1 | Zeker | Ja
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 5.000 - € 10.000 | R-554500 | Eindhoven-Düsseldorf | Realisatie spoorinfra Baanvak - intercity Eindhoven-Dusseldorf | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Oost | 2025-Q4 | 2030-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 20.000 - € 50.000 | R-496600 | Spoorzone Rijen | Realisatie Spoorzone Rijen | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-West | 2026-Q2 | 2030-Q3 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Diensten | Spoorwegbouw | € 1.000 - € 5.000 | R-582800 | Roosendaal integraal | IB UO Roosendaal integraal | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-West | 2026-Q1 | 2028-Q4 | Onzeker | Nee
2025-Q3 |  | Werken | Utiliteitsbouw | € 1.000 - € 5.000 | R-485225 | PHS SAAL - Transfer A'dam Muiderpoort | Realisatie - Transfer Muiderpoort | Grote Strategische Projecten en Programma’s | 2026-Q1 | 2029-Q2 | Onzeker | Nee
2025-Q3 | Werken | Werken | Utiliteitsbouw | €10.000 - €20.000 | n.v.t. | Landelijk - Renovatie Inktpot en Tulpenburgh | Renovatie van de monumentale gebouwen Inktpot en Tulpenburgh in Utrecht | HFM | 2026-Q2 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Diensten | Advisering | € 250 - € 500 | R-594300 | Zettingen Schuilingervliet HSL | Engineering Variantenstudie LT | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Holland | 2026-Q1 | 2026-Q4 | Onzeker | Nee
2025-Q4 |  | Diensten | Advisering | € 500 - € 1.000 | R-470700 | Eindhoven StrijpS: bereikbaarheid perrons | Engineering VO en DO incl. Liften - Eindhoven Strijp-S | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Civiele betonbouw | € 10.000 - € 20.000 | R-585600 | Zuidrandtunnel Zevenbergen | Realisatie Zuidrandtunnel Zevenbergen | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-West | 2026-Q1 | 2029-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Civiele betonbouw | € 1.000 - € 5.000 | Z-907576 | LIRO Tranche 6A | Uitvoering Liro tranche 6A | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2028-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Civiele betonbouw | € 1.000 - € 5.000 | Z-907637 | LIRO Tranche 6B | Uitvoering Liro Tranche 6B | Projecten - Stations | 2025-Q4 | 2028-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Conservering | € 500 - € 1.000 | M-004948 | Schilderen Seinwezenobjecten 2026 ev | Realisatie Schilderen SW objecten 2026 e.v. | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-West | 2026-Q1 | 2028-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Diensten | Consultancy | 20000 | N.v.t. | Raamovereenkomst Implementatie consulting | Het uitvoeren van vastgestelde strategie, beleid of processen. | Advies | 2026-Q3 | 2034-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Grondwerk/ -sanering | € 500 - € 1.000 | L-005473 | BBV Muiderpoort-Diemen-Weesp 2025 | Realisatie steunberm Diemen | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2026-Q1 | 2027-Q2 | Onzeker | Nee
2025-Q4 |  | Diensten | ICT | € 500 - € 1.000 | N.v.t. | Learning Management Systeem | De levering van een platform voor online leer- en trainingsprogramma's. | HRM | 2026-Q1 | 2035-Q4 | Onzeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 5.000 - € 10.000 | K-007008 | rRZ, Vervangen OS PGO Den Haag | Realisatie Den Haag Oost | Ontwikkeling & Programma’s | 2026-Q1 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | R-522500 | LVO Landelijke uitrol Aftellers | Realisatie Aftellers Tranche 2 | Ontwikkeling & Programma’s | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 20.000 - € 50.000 | R-555001 | Programma TEV | Realisatie TEV Tranche 06 | Ontwikkeling & Programma’s | 2026-Q1 | 2028-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q4 | Diensten | Werken | Installaties | € 50.000 - € 200.000 | D-003122 | ERTMS Noordelijke lijnen | Realisatie ERTMS Noordelijke lijnen, baanbakken Sauwerd-Delfzijl en Leeuwarden-Groningen | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2026-Q3 | 2030-Q4 | Onzeker | Ja
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 10.000 - € 20.000 | D-003124 | PVT programma | Realisatie TB vervanging Geocode 205 Perceel B3 | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2026-Q1 | 2028-Q3 | Zeker | Ja
2025-Q4 | Werken | Werken | Installaties | € 50.000 - € 200.000 | R-560100 | Elektrificatie Almelo-Marienberg | Uitvoering Elektrificatie Almelo-Marienberg | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2026-Q2 | 2028-Q1 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 500 - € 1.000 | M-004946 | EV UPS 2026 | Realisatie verv. EV UPS 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Oost | 2026-Q1 | 2027-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 500 - € 1.000 | Z-907189 | Zonnepanelen Stations | Realisatie Lelystad Centrum, Houten, Utrecht Vaartsche Rijn, Weesp | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 500 - € 1.000 | Z-907189 | Zonnepanelen Stations | Realisatie Bloemendaal, Hoofddorp, Purmerend Weidevenne, Zaandijk Zaanse Schans | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | Z-907522 | Telecom Den Haag HS | Realisatie Telecom Den Haag HS | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | Z-907609 | Telecom NO - ICToS-02 | Realisatie Telecom NO ICToS-02 | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | Z-907611 | Telecom RZ - ICToS-09 | Realisatie Telecom RZ ICToS-09 | Projecten - Stations | 2026-Q2 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Installaties | € 1.000 - € 5.000 | Z-907612 | Telecom NO - ICToS-03 | Realisatie Telecom NO ICToS-03 | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Diensten | Onderhoud | € 250 - € 500 | D-002949 | Meerjarenplanning Beweegbare bruggen NO | Engineering - Zutphen IJssel - E-werk + W-werk | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2026-Q1 | 2027-Q1 | Onzeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Onderhoud | € 1.000 - € 5.000 | Z-907581 | Den Haag HS Reizigerstunnel | Realisatie wanden en plafonds HS | Projecten - Stations | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 5.000 - € 10.000 | L-005469 | Vernieuwen wissels 1:39 Asd Bijlmer en Breukelen | Realisatie Vernieuwen wissels Asd Bijlmer & Breukelen | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2025-Q4 | 2028-Q1 | Onzeker | Ja
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 1.000 - € 5.000 | L-005561 | Diverse werkzaamheden OB gebied M 2026 | Realisatie Diverse werkzaamheden OB gebied M 2026 | Projecten - Spoorinfra Gebied Midden | 2026-Q1 | 2027-Q1 | Onzeker | Ja
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 5.000 - € 10.000 | D-003257 | BBV Noord 2026 incl. FW | Realisatie BBV Noord 2026 (Deel B) | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Ja
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 500 - € 1.000 | D-003264 | Wadden Kunstwerken betonwzh. 2025 - 2029 | Realisatie Wadden Kunstwerken betonwzh. 2025 - 2029 | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2025-Q4 | 2027-Q2 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 50.000 - € 200.000 | R-548200 | Provincie Gelderland Regio Expres Achterhoek | Uitvoering RegioExpres | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord | 2026-Q1 | 2029-Q2 | Onzeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 500 - € 1.000 | L-005310 | Rijdraadvernieuwing 2026 regio RN | Realisatie Rijdraadvernieuwing 2026 regio RN | Projecten - Spoorinfra Gebied Noord-West | 2026-Q1 | 2027-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 20.000 - € 50.000 | R-465700 | Havenspoorlijn, Waalhaven-Zuid herinrichting emplacement | Realisatie Waalhaven-Zuid herinrichting emplacement (UAV-Gc E&C) | Projecten - Spoorinfra Gebied Zee-Zevenaar | 2026-Q2 | 2029-Q3 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 1.000 - € 5.000 | M-005097 | BBV emplacement Blerick Cabooter | Realisatie BBV emplacement Blerick Cabooter | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Oost | 2026-Q1 | 2027-Q2 | Onzeker | Ja
2025-Q4 |  | Werken | Spoorwegbouw | € 500 - € 1.000 | R-520030 | LVO-Venlo-, ovw Vierpaardjes | Saneren overweg LVO-Venlo-, ovw Vierpaardjes | Projecten - Spoorinfra Gebied Zuid-Oost | 2026-Q1 | 2026-Q4 | Zeker | Nee
2025-Q4 |  | Werken | Utiliteitsbouw | € 5.000 - € 10.000 | R-FPR004 | Programma fietsparkeren - Amsterdam Bijlmer Arena | Realisatie Programma fietsparkeren - Amsterdam Bijlmer Arena | Projecten - Stations | 2026-Q2 | 2027-Q4 | Onzeker | Nee
De aanbestedingskalender is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
We leven echter in een dynamische wereld en plannen veranderen. Aan de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Uw opmerkingen en suggesties over deze kalender kunt u sturen aan aanbestedingen@prorail.nl
In de aanbestedingskalender vindt u aanbestedingen die ProRail de komende periode wil houden. In deze vernieuwde kalender zijn de geplande aanbestedingen opgenomen voor de komende twee kwartalen.