## Projecten
Aanbestedingskalender Projecten Q4 2026 Publicatiedatum: 23 oktober 2026, versie 1.0
De aanbestedingskalender voor het vierde kwartaal is in een aangepaste vorm gepubliceerd. Hierdoor kan het overzicht afwijken van eerdere edities, onder meer wat betreft het aantal opgenomen aanbestedingen, de indeling en het detailniveau. ProRail inventariseert momenteel het interne proces en de gebruikte informatiebronnen voor het opstellen van de aanbestedingskalender. Op basis daarvan verbeteren en actualiseren we onze werkwijze.
De aanbestedingskalender is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We leven echter in een dynamische wereld en plannen veranderen. Aan de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Uw opmerkingen en suggesties over deze kalender kunt u sturen aan Intake.tm@prorail.nl.
Start contractering | Projectnummer | Projectnaam | Contract scope omschrijving | Inkoop cluster | Soort | Koploper project | Categorie Grootte | Haalbaarheid publicatiedatum
2026 Q4 | M-004948 | Seinwezen schilderen | Realisatie Seinwezen schilderen | Gebeid Zuid | werken |  | € 500.000 - € 1.000.000 | Zeker
2026-Q4 | D-003221 | Vervanging Trekputdeksels N&O | Realisatie vervangen trekputdeksels | Gebied Noord Oost | Werken | Ja | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | D-003223 | CTK Oost 2026-2028 | Realisatie CTK Staal 2027 | Gebied Noord Oost | Werken |  | € 500.000 - € 1.000.000 | Zeker
2026-Q4 | D-003223 | CTK Oost 2026-2028 | Realisatie CTK Beton 2027 | Gebied Noord Oost | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | D-003230 | EV Oost 2025 | Realisatie perceel 5 | Projecten O&P | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | D-003232 | TEV Oost perc. 2 | Realisatie TEV Oost perc. 2 | Projecten O&P | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | Z-907690 | Amsterdam CS - Restauratie Rijtuigkappen | Realisatie Amsterdam CS - Restauratie Rijtuigkappen | Projecten Stations | Werken |  | € 5.000.000 - € 10.000.000 | Zeker
2026-Q4 | D-003302 | TEV Oost perc. 3 | Realisatie TEV Oost perc. 3 | Projecten O&P | Werken | Ja | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | D-003321 | Vernieuwing portalen Twelre 2027 | Realisatie Vernieuwingen portalen Twelre 2027 | Gebied Noord Oost | Werken |  | € 10.000.000 - € 20.000.000 | Zeker
2026-Q4 | D-003390 | BBV 2027 Empl. Onnen | Contract realisatie | Gebied Noord Oost | Werken | Ja | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | K-006146 | Vervangen tunnel technische installaties ZZ | Engineering Brandmeld- / Inbraakinstallatie | Gebied Zee Zevenaar | Diensten |  | € 250.000 - € 500.000 | Zeker
2026-Q4 | K-007008 | rRZ, Vervangen OS PGO Den Haag | Realisatie Den Haag Oost en Driemanspolder | Projecten O&P | Werken |  | € 10.000.000 - € 20.000.000 | Zeker
2026-Q4 | K-007022 | Assentellers Havenspoorlijn | Ontwerp en Realisatie vervanging treindetectie door Assenteller GAST-NL Trdl Gebied Maasvlakte (Perceel 2, Fase 1) | Gebied Zee Zevenaar | Werken | Ja | € 20.000.000 - € 50.000.000 | Zeker
2026-Q4 | K-009009 | CTK ZZ Conserveren Bruggen | Realisatie Fergusonbrug | Gebied Zee Zevenaar | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | K-009009 | CTK ZZ Conserveren Bruggen | Realisatie Suurhofbrug | Gebied Zee Zevenaar | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | K-009301 | SW EBS Kijfhoek | Realisatie SW EBS Kijfhoek | Gebied Zee Zevenaar | Werken |  | € 10.000.000 - € 20.000.000 | Zeker
2026-Q4 | L-005140 | Diverse werkzaamheden OB regio RN 2021 | Realisatie Diverse werkzaamheden OB regio RN 2021 Deel 2 | Gebied Randstad Noord | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | L-005435 | Versterken fundering Spaarnebrug Haarlem | Realisatie Spaarnebrug Haarlem | Gebied Randstad Noord | Werken | Ja | € 5.000.000 - € 10.000.000 | Zeker
2026-Q4 | L-005540 | Vervangen EBS Hoofddorp 2028 | Realisatie Vervangen EBS Hoofddorp 2028 | Gebied Randstad Noord | Werken |  | € 10.000.000 - € 20.000.000 | Zeker
2026-Q4 | L-005636 | Vervangen UPS'en RN 2027-2029 | Realisatiecontract vervangen & saneren UPSEN | Gebied Randstad Noord | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | M-004857 | Saneren div wissels en sporen empl Born | Realisatie saneren Wissels Born | Gebied Zuid | Werken | Ja | € 5.000.000 - € 10.000.000 | Onzeker
2026-Q4 | M-004918 | Verv voedingskabelverbindingen ZD 2024 | Realisatie Verv voedingskabelverbindingen ZD 2024 | Projecten O&P | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | M-004948 | Schilderen Seinwezenobjecten 2026 ev | Realisatie Schilderen SW objecten 2026 e.v. | Gebied Zuid | Werken |  | € 500.000 - € 1.000.000 | Zeker
2026-Q4 | M-005073 | Baanverbetering Betuwe (Tiel-Geldermalsen) 2027 | Realisatie M-005073 Baanverbetering Betuwe 2027 | Gebied Zuid | Werken | Ja | € 10.000.000 - € 20.000.000 | Zeker
2026-Q4 | R-551600 | Elektrificatie Zutphen-Hengelo | Contract engineering Elektrificatie Zutphen-Hengelo | Gebied Noord Oost | Diensten |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | R-563100 | Calandbrug; renovatie, conservering en overdracht | Engineering Renovatie Calandbrug - uitwerken variant, opstellen vraagspecificatie | Gebied Zee Zevenaar | Diensten |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Onzeker
2026-Q4 | R-568200 | Nijmegen Centrum | Engineering Nijmegen Centrumzijde | Projecten Stations | Diensten |  | € 5.000.000 - € 10.000.000 | Zeker
2026-Q4 | R-581400 | Wind in de Zeilen - Saneren overweg Goes | Contract Engineering saneren overwegen WidZ | Gebied Zuid | Diensten |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | R-588010 | OL: Knp Leiden Centraal | Aanbesteding raamcontract engineering Knooppunt Leiden CS | Projecten Stations | Diensten |  | € 10.000.000 - € 20.000.000 | Zeker
2026-Q4 | R-588030 | Programma Oude Lijn - Knooppunt Schiedam Centrum | Programma Oude Lijn - Raamcontract Engineering Knooppunt Schiedam Centrum | Projecten Stations | Diensten |  | € 10.000.000 - € 20.000.000 | Zeker
2026-Q4 | R-588030 | Programma Oude Lijn - Knooppunt Schiedam Centrum | Programma Oude Lijn - Raamcontract Ontwerp Knooppunt Schiedam Centrum | Projecten Stations | Diensten |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | Z-249900 | Programma UPSen landelijke uitrol | herinrichten PRIO2 locaties | Projecten O&P | Werken |  | € 500.000 - € 1.000.000 | Zeker
2026-Q4 | Z-9ASB01 | FH & Outillage - Amsterdam Bijlmer ArenA | Realisatie perron aanpassingen Amsterdam Bijlmer ArenA | Projecten Stations | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | Z-907189 | Zonnepanelen Stations | Realisatie Bloemendaal, Hoofddorp, Purmerend Weidevenne, Zaandijk Zaanse Schans | Projecten Stations | Werken |  | € 500.000 - € 1.000.000 | Zeker
2026-Q4 | Z-907189 | Zonnepanelen Stations | Realisatie Almere Buiten, Muziekwijk en Parkwijk | Projecten Stations | Werken |  | € 500.000 - € 1.000.000 | Zeker
2026-Q4 | Z-907482 | Amsterdam Muiderpoort kap conserveren | Contract Realisatie Perronkap Conserveren | Projecten Stations | Werken |  | € 500.000 - € 1.000.000 | Zeker
2026-Q4 | L-005113 | Vernieuwen seinen 2020-2022 | Realisatie vernieuwen seinen 2021-2022 diverse locaties randstad noord deel 2 | Gebied Randstad Noord | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Onzeker
2026-Q4 | Z-907551 | Hengelo (Brink) RWS | Contractering realisatie Aanpassing fietsenstalling/fietsflat | Projecten Stations | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | Z-9TG002 | Perronaanpassingen Tegelen (PPP) | Contractering realisatie | Projecten Stations | Werken |  | € 500.000 - € 1.000.000 | Zeker
2026-Q4 | L-005313 | Vernieuwen OS Alkmaar 2026 - Engineering | Engineering Vernieuwen OS Alkmaar 2026 - Engineering | Projecten O&P | Diensten |  | € 250.000 - € 500.000 | Zeker
2026-Q4 | R-616030 | Vervangen pluskabels 9 locaties | Contractering engineering, hierin ook R-616040, R-616050 en R-616060 | Projecten O&P | Diensten |  | € 250.000 - € 500.000 | Zeker
2026-Q4 | M-005009 | Vervangen GVI's 9 locaties | Contractering engineering | Projecten O&P | Diensten |  | € 100.000 - € 250.000 | Zeker
2026-Q4 | R-588010 | OL: Knp Leiden Centraal | Aanbesteding raamcontract ontwerp Knooppunt Leiden CS (arch.) | Projecten Stations | Diensten |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | R-588020 | OL: Knp Den Haag Laan van NOI | Aanbesteding raamcontract engineering Knooppunt Leiden CS | Projecten Stations | Diensten |  | € 10.000.000 - € 20.000.000 | Zeker
2026-Q4 | R-588020 | OL: Knp Den Haag Laan van NOI | Aanbesteding raamcontract ontwerp Knooppunt Leiden CS (arch.) | Projecten Stations | Diensten |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2026-Q4 | M-005066 | Gebied Zuid - Vervangen inspectiewagens Kreekrakbrug 2027 M-005066 | Realisatie Gebied Zuid - Vervangen inspectiewagens Kreekrakbrug 2027 M-005066 |  |  |  | € 500.000 - € 1.000.000 | Zeker
2026-Q4 | R-606800 | Taludaanpassing Rotterdam Alexander | Contractering realisatie Taludaanpassing Rotterdam Alexander | Gebied Zuid Holland | Werken |  | € 250.000 - € 500.000 | Zeker
2026-Q4 | R-606800 | Taludaanpassing Rotterdam Alexander | Realisatie Taludaanpassing Rotterdam Alexander | Gebied Zuid Holland | Werken |  | € 250.000 - € 500.000 | Zeker
2027 -01 | K-009600 | BBV Zee Zevenaar 2028 | Realisatie BBV Zee Zevenaar 2028 | Gebied Zee Zevenaar | Werken |  | €1.000.000 - €5.000.000 | Onzeker
2027-Q1 | D-003249 | Coevorden Stadsgracht constructiewzh. | Realisatie - Coevorden Stadsgracht - WTB-werk + E-Werk | Gebied Noord Oost | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | D-003250 | Nieuw Amsterdam Hoogeveense Vaart constructiewzh. | Realisatie - Nieuw Amsterdam - Hoogeveense Vaart - WTB-werk + E-Werk | Gebied Noord Oost | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | R-568200 | Nijmegen Centrum | Ontwerp Nijmegen Centrumzijde | Projecten Stations | Diensten |  | € 500.000 - € 1.000.000 | Zeker
2027-Q1 | R-603900 | Ecofactorij Apeldoorn | Realisatie TA Ecofactorij Apeldoorn | Gebied Noord Oost | Werken |  | € 10.000.000 - € 20.000.000 | Onzeker
2027-Q1 | D-003241 | BBV Drenthe 2028 + FW saneren overloopwissel Koekange | Realisatie BBV Drenthe 2028 plus saneren overloop wissel | Gebied Noord Oost | Werken | Ja | € 5.000.000 - € 10.000.000 | Zeker
2027-Q1 | D-003346 | Zp-Ww TB | Realisatie TB vervanging Geocode 31 Perceel A5 | Gebied Noord Oost | Werken |  | € 10.000.000 - € 20.000.000 | Zeker
2027-Q1 | D-003396 | BBV Twelre 2028-2029 | Realisatie BBV Twelre 2028 | Gebied Noord Oost | Werken |  | € 10.000.000 - € 20.000.000 | Zeker
2027-Q1 | E-R50008 | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens | Kennisalliantie EKB | Projecten GSPP | Diensten |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | Zeker
2027-Q1 | K-008127 | Overwegbeveiliging Calamiteitenwegen | Realisatie [Kees in 't Veen] | Gebied Zee Zevenaar | Werken |  | € 500.000 - € 1.000.000 | Onzeker
2027-Q1 | K-008139 | Herstel blusvoorzieningen Kfh | Realisatie 2027/28 | Gebied Zee Zevenaar | Werken | Ja | € 20.000.000 - € 50.000.000 | Onzeker
2027-Q1 | K-008723 | BBV IOO Restwerkzaamheden Zee-Zevenaar | Realisatie Kesterenstraat | Gebied Zee Zevenaar | Werken | Ja | € 500.000 - € 1.000.000 | Onzeker
2027-Q1 | K-008727 | Tunnelventilatoren ZZ | Tunnelventilatoren ZZ | Gebied Zee Zevenaar | Werken |  | € 5.000.000 - € 10.000.000 | Zeker
2027-Q1 | K-009011 | EV ZZ vervanging HVI en GVI | Realisatie EV ZZ vervanging HVI en GVI | Gebied Zee Zevenaar | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | L-005306 | Vervangen MBS Hemtunnel 2024 | Realisatie (TTI-deel) Vervangen MBS Hemtunnel 2024 | Gebied Randstad Noord | Werken |  | € 5.000.000 - € 10.000.000 | Onzeker
2027-Q1 | L-005551 | BBV Eemland 2028 | Realisatie BBV Eemland 2028 | Gebied Randstad Noord | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | L-005557 | Groot onderhoud/herstel KW M en NW 2027 | Realisatie Groot onderhoud/herstel kunstwerken | Gebied Randstad Noord | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | L-005600 | Werkzaamheden in OS/SS in NW & M 2027 | Realisatie Werkzaamheden in OS/SS in NW & M 2027 | Projecten O&P | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | L-005601 | Herinrichten infrasporen Awhv 2028 | Realisatie Herinrichten infrasporen Awhv | Gebied Randstad Noord | Werken | Ja | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | L-005616 | Revisie EBI's en vervangen wsl-bediening | Realisatie Revisie EBI's en vervangen wsl-bediening | Gebied Randstad Noord | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | L-005623 | BBV gebied Noordwest 2027 | Realisatie BBV perceel 2 | Gebied Randstad Noord | Werken |  | € 500.000 - € 1.000.000 | Onzeker
2027-Q1 | L-005693 | Werkzaamheden bovenleiding NW en M 2028 | Realisatie Werkzaamheden bovenleiding NW en M 2028 | Gebied Randstad Noord | Werken |  | € 500.000 - € 1.000.000 | Zeker
2027-Q1 | M-004856 | BBV: Saneren Btl, Oss en Zbm 2024 | Realisatie M-004856 BBV Saneren Btl Oss & Zaltbommel | Gebied Zuid | Werken |  | € 5.000.000 - € 10.000.000 | Zeker
2027-Q1 | M-004860 | Taludverflauwing Griendtsveen | Realisatie Taludverflauwing Griendtsveen | Gebied Zuid | Werken | Ja | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | M-004875 | ERTMS transitie Venlo-Kaldenkirchen | Engineering ERTMS Venlo-Kaldenkirchen | Gebied Zuid | Diensten |  | € 250.000 - € 500.000 | Zeker
2027-Q1 | M-004945 | BBV ZW 2028 | Realisatie BBV ZW 2028 | Gebied Zuid | Werken | Ja | € 10.000.000 - € 20.000.000 | Zeker
2027-Q1 | M-005010 | Vervangen afstandkast door SMIK | Realisatie Vervangen afstandkast door SMIK | Projecten O&P | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | M-005114 | Conserveren brug Buggenum | Realisatie pijlers | Gebied Zuid | Werken |  | € 500.000 - € 1.000.000 | Zeker
2027-Q1 | M-005114 | Conserveren brug Buggenum | Realisatie schilderwerkzaamheden | Gebied Zuid | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | R-FPR023 | Programma fietsparkeren - Utrecht Vaartsche Rijn | Realisatie uitbreiding fietsenstalling Utrecht Vaartsche Rijn | Projecten Stations | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | R-3SUN05 | Sein optimalisatie Arnhem-Nijmegen | Realisatie Seinoptimalisatie Arnhem - Nijmegen | Projecten GSPP | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | R-537500 | Arnhem Presikhaaf | Realisatie Arnhem Presikhaaf | Projecten Stations | Diensten |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | R-554300 | Geluidsschermen Cartesiusdriehoek, Utrecht | Geluidschermen Cartesiusdriehoek, Utrecht | Gebied Randstad Noord | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Onzeker
2027-Q1 | R-557700 | Verzwaren TEV tussen Ehv en Culemborg BR4 | Realisatie Maasdonk & Berghem | Projecten O&P | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | R-559100 | OS Harderwijk | Realisatie OS Harderwijk | Projecten O&P | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | R-569400 | Geluidwerende maatregelen Amsterdam Sloterdijk | Realisatiecontract geluidschermen Sloterdijk | Gebied Randstad Noord | Werken | Ja | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Onzeker
2027-Q1 | R-575200 | Bosch Centraal | Corntract Engineering en uitvoeringsbegeleiding | Projecten Stations | Diensten |  | € 10.000.000 - € 20.000.000 | Zeker
2027-Q1 | R-575200 | Bosch Centraal | Corntract Architectuurdiensten | Projecten Stations | Diensten |  | € 5.000.000 - € 10.000.000 | Zeker
2027-Q1 | R-588040 | Programma Oude Lijn - Knooppunt Dordrecht | Programma Oude Lijn - Raamcontract IB Knooppunt Dordrecht | Projecten Stations | Diensten |  | € 10.000.000 - € 20.000.000 | Onzeker
2027-Q1 | Z-9ZDK01 | Vervangen keerwanden & P76 & Outillage - Zaandam Kogerveld | Realisatie Zaandam Kogerveld | Projecten Stations | Werken |  | € 5.000.000 - € 10.000.000 | Onzeker
2027-Q1 | Z-907215 | Amsterdam Amstel onderhoud kap | Contract Realisatie Amsterdam Amstel onderhoud kap | Projecten Stations | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q1 | R-576200 | Aanleg onderdoorgang Hardinxveld | Realisatie Aanleg onderdoorgang Hardinxveld | Gebied Zuid Holland | Werken |  | € 5.000.000 - € 10.000.000 | Zeker
2027-Q1 | R-570100 | Engineering Verlengde Velostrada | Engineering Verlengde Velostrada | Gebied Zuid Holland | Diensten |  | € 250.000 - € 500.000 | Zeker
2027-Q1 | D-003241 | BBV Drenthe 2028 + FW saneren overloopwissel Koekange | Contract uitvoeren sleepdiensten | Gebied Noord-Oost | Diensten | Ja | € 100.000 - € 250.000 | Zeker
2027-Q1 | R-588040 | Programma Oude Lijn - Knooppunt Dordrecht | Programma Oude Lijn - Raamcontract ontwerp Knooppunt Dordrecht | Projecten Stations | Diensten |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Onzeker
2027-Q1 | Z-907610 | Telecom RN ICTOS 06 | Contractering realisatie Telecom RN ICTOS 06 | Projecten Stations | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q2 | Z-907611 | Telecom RZ - ICToS-09 (Bsk-Bdg-Vb-Ztm) | Realisatie Telecom RZ ICToS-09 | Projecten Stations | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Onzeker
2027-Q2 | Z-907612 | Telecom NO - ICToS-03 (Ese-Hgl-Gbr) | Realisatie Telecom NO ICToS-03 | Projecten Stations | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Onzeker
2027-Q2 | Z-907616 | Telecom Z - ICToS-13 (Bdpb-Etn-Odb-Hto-Tbr) | Realisatie Telecom Z ICToS-13 | Projecten Stations | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Onzeker
2027-Q2 | Z-907609 | Telecom NO - ICToS-02 (Nkk-Dv-Otb-Nml) | Realisatie Telecom NO ICToS-02 | Projecten Stations | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Onzeker
2027-Q2 | Z-907614 | Telecom Z - ICToS-11 (Bzl, Gs, Kbd, Krg, Vs, Vss, Arn, Rb) | Realisatie Telecom Z ICToS-11 | Projecten Stations | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q2 | Z-907617 | Telecom RN - ICToS-07 (Ana-Sgn-Hk-Bll-Ovn-Pmr-Pmo-Kbw) | Realisatie Telecom RN ICToS-07 | Projecten Stations | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q2 | Z-907619 | Telecom RZ - ICToS-10 (Rta-Rtb-Rlb-Rtz) | Realisatie Telecom RZ ICToS-10 | Projecten Stations | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker
2027-Q3 | Z-907613 | Telecom NO - ICToS-01 (Emn-Mp-Gnn-Sk) | Realisatie Telecom NO ICToS-01 | Projecten Stations | Werken |  | € 1.000.000 - € 5.000.000 | Zeker

## Grote Aanbestedingen
Aanbestedingskalender vanaf contractgrootte G Q4-2026 (stand op 5 oktober 2026)
De aanbestedingskalender is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We leven echter in een dynamische wereld en plannen veranderen. Aan de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Uw opmerkingen en suggesties over deze kalender kunt u sturen aan Intake.tm@prorail.nl.
Project nummer | Projectnaam | Contract scope omschrijving | (dominant) marktsegment | Koploper project | Contract grootte | Start contractering | Start contract | Einde contract | Wijziging tov Q3-kalender categorie G
Z-230003 | Programma bovenleiding | Realisatiecontract vervangen SP portalen en bovenleiding gebied Noordoost. Contract Engineering + Realisatie bovenleiding vervangen. Zie communicatie vanuit het Programma Bovenleiding Noordoost. Contractgrootte is afhankelijk van 1 of 2 langlopende contracten in gebied Noordoost. | Installaties |  | € 200.000.000 - € 500.000.000 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | Start contractering onbekend, besluit over vervolg wordt in Q4 genomen en over gecommuniceerd
K-007022 | Assentellers Havenspoorlijn / Contract Realisatie | Ontwerp en Realisatie vervanging treindetectie door Assenteller GAST-NL Trdl Gebied Maasvlakte (Perceel 2, Fase 1) | Spoor | Ja | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2026-Q4 | 2027 | 2031
E-R50008 | ERTMS Kijfhoek - Belgische grens | 04 Contract Kennisalliantie EKB: ERTMS Kijfhoek Belgische grens | Diensten: Advisering |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2027-Q1 | 2027-Q3 | 2034 | Start van de contractering en start contract zijn beide twee kwartalen doorgeschoven
K-008139 | Herstel blusvoorzieningen Kijfhoek | 03 Contract Realisatie 2027/28 | Kabel/ leidingwerk |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2027 Q1 | 2028 | 2030 | Start/einde contract doorgeschoven
R-3GZN01 | Meteren zuidwestboog / Contract C2b Realisatie | Het werk betreft de aanleg van ca. 3 km nieuw geëlektrificeerd dubbel spoor, inclusief spanningssluis en beveiligingstransitie. Het spoor wordt (vanaf onderzijde ballast) aangelegd op een baan en kunstwerken die door een eerder contract zijn aangebracht. Aanleg ca 300 meter spoorboog bovenbouw Zuid-West Boog | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2027-Q1 | 2027 | 2030
R-FPR026 | Amsterdamdam Amstel rijwielstalling west fase 2 / Contract Realisatie fietsenstalling westzijde Amstel | 02 Contract Realisatie fietsenstalling westzijde Amstel. Het contract betreft een ondergrondse fietsenstalling. Dit project raakt niet aan de spoorse infra. | Transfer, Civiele betonbouw |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2027-Q1 | 2027 | 2031
R-619200 | Tilburg vernieuwing spoorviaduct | 01 Contract realisatie TA | Wegenbouw |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2027-Q2 | 2027 | 2030-Q1 | Start contractering een kwartaal doorgeschoven
R-3AA004 | PHS AA Heerhugowaard / Contract Realisatie | Contract Realisatie Heerhugowaard opstellen. Het realiseren van een nieuw opstelterrein voor reizigerstreinen met zes opstel- en servicesporen met een lengte van 340 meter en één spoor voor een railinzetplaats voor het inzetten van onderhoudsmaterieel op het bedrijventerrein in Heerhugowaard de Vaandel. | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2027-Q2 | 2027 | 2030
D-003414 | ENL IVPI Gn-Lw | 02 Contract uitvoering Vervangen VPI Gn-Lw | Installaties, treinbeveiliging |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2027-Q2 | 2027-Q4 | 2031-Q1 | Nieuw op de lijst
R-548200 | Provincie Gelderland Regio Expres Achterhoek | Contract Uitvoering RegioExpres. De scope van dit project is een spoorverdubbeling van Didam naar Doetinchem (8 kilometer) plus het inbrengen van wissels o.a. een bijstuurwissel. | Multi O + B, spoorwegbouw |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2027-Q2 | 2027 | 2031
E-R50015 | ERTMS EUSI - Zeeuwse Lijn / Contract Realisatie | 02 Contract Realisatie - EZL (ERTMS Zeeuwse Lijn) fase 1 en 2A. Volgende versie van de kalender meer scope duidelijkheid | Spoor |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2027-Q3 | 2028 | 2031
M-004938 | Contract Realisatie =Vervangen GP bvl-systeem Noord-Brabant | Betreft grootschalig onderhoud BVL in Noord-Brabant op drie verschillende baanvakken, Ca 40km. (Eindhoven-Deurne, Tilburg-Boxtel, Breda-Lage Zwaluwe). | Spoor, bovenleiding |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2027-Q4 | 2028 | 2032
M-005195 | BBV Deurne-Gekkengraaf | 02 Contract Realisatie BBV Deurne-Gekkengraaf Scope bestreft standaard bovenbouw vernieuwings-werkzaamheden ten behoeve van de strategische doelstelling Netwerk klaarmaken voor de Toekomst. De werkzaamheden vinden plaats op het baanvak Dn-Gkgf (Geo 055) . | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2027-Q4 | 2028 | 2029 | Nieuw op de lijst
R-594600 | 01 Contract realisatie TA. Spooronderdoorgang Helderseweg Alkmaar/Contract Realisatie | Het project omvat het saneren van een overweg in de Helderserweg te Alkmaar en het realiseren van een spooronderdoorgang in een sterk verstedelijkte omgeving. | Civiele betonbouw / Spoor / Multi B |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2027-Q4 | 2028 | 2033 | Start contractering naar voren gehaald: van 2028-Q1 naar 2027-Q4
R-523112 | Programma Behandelen en Opstellen Rotterdam Noord Goederen / Contract Realisatie | Het realiseren van nieuwe opstelsporen (inclusief aanbrengen van de B&O infrastructuur) op emplacement Rotterdam Noord Goederen, alsmede het emplacement onder centraal bediend gebied (CBG) brengen | Spoor | Ja | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2028-Q3 | 2028 | 2031 | Start contractering en uitvoering zijn doorgeschoven van 2027-Q2 naar 2028-Q3
R-554500 | IC Eindhoven-Düsseldorf | Contract realisatie spoorinfra Venlo - intercity Eindhoven-Dusseldorf | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2028-Q4 | 2029 | 2031 | Nieuw op de lijst
R-582800 | Roosendaal integraal / Contract Realisatie | 04 Contract Realisatie. Verlengen van vier (goederen) keer/buffersporen zodat deze geschikt zijn voor 740m treinen incl. perronaanpassingen. Uitbreiden van behandel- en opstelcapaciteit voor reizigersmaterieel. Verlengen van perrons. Sanering van overbodige infra. | Multi B |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2028-Q1 | 2028 | 2033
K-007022 | Assentellers Havenspoorlijn / Contract Realisatie | Ontwerp en Realisatie vervanging treindetectie door Assenteller GAST-NL Trdl Gebied Maasvlakte (Perceel 2, Fase 2) | Spoor | Ja | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2028 | 2028 | 2032 | Eind 2026 keuze over scope fase 2
R-553100 | Zaanstad, verkenning overweg Guisweg - Uitvoering door VervoerRegio Amsterdam / Contract Realisatie | 03 Contract Realisatie - Zaanstad , overweg Guisweg | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2028-Q1 | 2028 | 2032 | Start en einde contract toegevoegd
R-578600 | Leiden-Utrecht Beter Bereikbaar / Contract Realistie | 03 Contract Realisatie LUBB. Realisatie van een nieuw Station Hazerswoude-Rijndijk (station, stationsomgeving, verplaatsing overweg, langzaamverkeertunnel, aanpassing aansluitende infrastructuur) en de aanpassing van de spoorinfrastructuur tussen Leiden en Alphen aan den Rijn: met name aanleg dubbelsporigheid vanaf Zoeterwoude (ca 1-2 km) en/of boogverruiming ten westen van Alphen aan den Rijn. | Multi O + B |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2028 | 2029 | 2034 | Start contractering doorgeschoven naar Q3-2028
R-563100 | Renovatie en conservering Calandbrug / Contract Realisatie | 03 Realisatie Renovatie Calandbrug. Het verwijderen van spoorse infra, conserveren van de brug, vernieuwen bewegingswerk, herstellen schade rijdek en overdracht naar Rijkswaterstaat. | Civiel / Conservering / Spoor |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2029 | 2029 | 2034
K-007022 | Assentellers Havenspoorlijn / Contract Realisatie | Ontwerp en Realisatie vervanging treindetectie door Assenteller GAST-NL Trdl Gebied Maasvlakte (Perceel 2, Fase 3) middels een concurrentiegerichte dialoog. | Spoor | Ja | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2029 | 2029 | 2033 | Eind 2026 keuze over scope fase 3
R-551600 | Elektrificatie Zutphen-Hengelo | Realisatiecontract. Nadere scope omschrijving volgt. | Installaties |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2029 | 2029 | 2033 | Scope omschrijving volgt nog
R-583900 | Spoorknoop Eindhoven / Contract Realisatie | 03 Contract Realisatie Spoorknoop Eindhoven - Stap 1 Aanpassingen aan de infra op het westelijk emplacement en het aanleggen van 740 meter buffersporen. | Spoor |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2029 | 2030 | 2034
E-R50015 | ERTMS EUSI - Zeeuwse Lijn / Contract Realisatie | 02 Contract Realisatie - EZL (ERTMS Zeeuwse Lijn) fase 2B. Nadere scope omschrijving volgt. | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2029 | 2030 | 2032
R-562000 | Rotterdam Stadionpark: transformatie station Rotterdam Stadion / Contract Realisatie Rotterdam Stadionpark | 04 Contract Realisatie Rotterdam Stadionpark. De ontwikkeling van het huidige evenementenstation Rotterdam Stadion tot een regulier bediend treinstation Rotterdam Stadionpark, met als uitgangspunt zes Sprinters per uur in beide richtingen. Onderdeel van het station is een langzaam verkeerstraverse met perronopgangen. | Spoor, Multi O + B |  | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2029 | 2030 | 2035
R-607200 | Onderdoorgang spoor toegangsweg centrum Hoorn | 01 Contract realisatie.Tunnelalliantieproject. Aanleg van een onderdoorgang (ODG) voor autoverkeer, in combinatie met een afwaardering van de overweg Keern tot een langzaamverkeer (LV)‑overweg. | Civiel |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2029 | 2030 | 2034
R-593800 | MerwedeLingelijn / Contract Realisatie | 03 Contract Realisatie [MLL TEV Realisatie]. Nog geen nadere scope-omschrijving; project zit in Verkenningsfase | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2031 | 2031 | 2033 | Start contractering doorgeschoven van 2030 naar 2031
R-581400 | Wind in de Zeilen / Contract Realisatie | Contract Realisatie. Het project betreft de aanleg van een onderdoorgang en de sanering van een overweg aan de Kloetingseweg in Goes. | Civiel / Spoor (grondwerk en sanering) |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2031 | 2032 | 2035
R-590101 | Spoorknooppunt Zwolle-Meppel | 03 Contract Realisatie - 4e perronspoor + spoorverlenging Station Meppel | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2031 | 2031 | 2033
R-593800 | MerwedeLingelijn / Contract Realisatie | 03 Contract Realisatie [MLL B&O Realisatie]. Nog geen nadere scope-omschrijving; project zit in Verkenningsfase | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2032 | 2033 | 2036
R-608100 | Amsterdam Westhaven aansluiting Transformatorweg / Contract Realisatie | 02 Contract realisatie - Het project omvat de ombouw van Amsterdam Transformatorweg aansluiting naar een dubbelsporige toegang naar de Westhaven (nu enkelsporig). | Spoor |  | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2032 | 2033 | 2035
Deze kalender bevat een overzicht van geplande aanbestedingsprocedures van ProRail vanaf contractgrootte G en is een momentopname